
0
[image: image1]



市规划局


选址意见书或规划条件


（6个工作日）








市国土资源局


土地登记发证


（10个工作日）





用水、气、暖审查


（1个工作日）





划


拨


土


地





中心总窗口


指导服务


受理阶段








图审机构


施工图设计文件审查








市人防办


结合民用建筑修建防空地下室审批或防空地下室易地建设审批


（3个工作日）








市住房城乡建设局


签订工程档案责任书


（即办）











市发展改革委


审批、核准、备案


（一、审批、核准：、


2个工作日


二、备案：即办）











委托编制可行性研究报告








出让


土地











市国土资源局


划拨用地手续


（10个工作日）





市国土资源局


用地项目预审


（5个工作日）











特定项目委托编制地震安全性评价报告








市地震局


抗震设防要求审查


（一、一般建设工程：即办


二、重大建设工程：3个工作日）








市环保局


环境影响评价审批


（报告表、报告书分别2、3工作日）








市规划局


用地规划方案审查、用地规划许可


（各7个工作日）








土地招拍挂或协议出让








市住房城乡建设局


附属绿化工程方案审查


（5个工作日）








市规划局


工程规划方案审查、建设工程规划许可证


（各7个工作日）

















市住房城乡建设局


特定建设工程初步设计许可


（抗震专项审查）


（4个工作日）








市公安消防支队


消防设计审核


（8个工作日）











市住房城乡建设局


房地产开发经营许可


（房地产开发项目）


（2个工作日）





市城市管理局


城市建筑垃圾处置核准


（4个工作日）





市住房城乡建设局


办理安监监督手续


（3个工作日）





市住房城乡建设局


办理质量监督手续


（3个工作日）








市住房城乡建设局


施工许可证


（5个工作日）





各执收单位


统一收取费用


（即办）























项目立项阶段








用地规划阶段











国有：进场交易


非国有：合同备案





施工许可阶段














市住房城乡建设局


建筑工程拆除备案


（3个工作日）





国网泰安供电公司


涉电工程审核


（10个工作日）











与施工许可并行办理











委托编制环评报告表（书）








附件 























市住房城乡建设局


招投标项目备案审查相关手续


（5个工作日）


























投资建设项目审批流程图





土地资产委员会审定





出让


土


地





市国土资源局


出让后供地审批


（10个工作日）








