## 泰安公司2019年电网建设里程碑进度计划
附件2
2019年电网建设进度计划
序号 | 电压等级 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 年度计划目标 | 项目核准 | 物资定标时间 | 施工图编制完成时间 | 施工定标时间 | 施工准备完成时间 | 计划开工时间 | 计划投产时间 | 2019年底工程计划进度 |  | 重点工程分类 | 备注 | 注明市公司名称 | 建设工期
|  |  | 工程个数 | 线路(公里) | 变电(万千伏安) | [8 empty] | 完成总量比率(%) | 形象进度描述 |  |  |  | 建设工期（月） | 超期月数
甲 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16
1 | 220 | 泰安安村220千伏输变电工程 | 1 | 44.9 | 48 | 投产 | 2015-10-30 | 2017-02-28 | 2016-12-06 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 2016-12-20 | 2019-03-20 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 27 | 11
2 | 220 | 泰安北鲍220千伏输变电工程 | 1 | 23.3 | 24 | 投产 | 2016-09-29 | 2017-09-15 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 2019-07-10 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 20 | 4
3 | 220 | 泰安蒋集220千伏输变电工程 | 1 | 64.9 | 18 | 续建 | 2016-12-10 | 2018-05-25 | 2018-09-12 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 2018-11-10 | 2020-03-20 | 90 | 变电土建完成95%，安装完成90%； 线路基础、组塔完成100%，架线完成90%。 |  |  | 泰安 | 16 | 0
4 | 110 | 泰安北鲍220千伏变电站110千伏送出工程 | 1 | 21.63 | 0 | 投产 | 2016-10-09 | 2018-08-30 | 2018-06-20 | 2018-08-25 | 2018-09-10 | 2018-09-20 | 2019-11-25 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 14 | 1
5 | 110 | 泰安东平安村220千伏变电站110千伏配出工程 | 1 | 16.02 | 0 | 投产 | 2016-02-04 | 2017-10-09 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2019-03-20 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 24 | 11
6 | 110 | 泰安东平李泉110千伏变电站2号主变扩建工程 | 1 |  | 5 | 开工 | 2018-11-20 | 2019-07-20 | 2019-05-30 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2020-06-30 | 65 | 变电土建80%，安装50% |  |  | 泰安 | 9 | -4
7 | 110 | 泰安东平郑海110千伏输变电工程 | 1 | 13.8 | 10 | 开工 | 2017-01-06 | 2018-11-20 | 2018-11-25 | 2018-12-30 | 2018-12-31 | 2019-01-10 | 2020-02-03 | 95 | 变电土建、安装100%；线路基础、组塔、架线100% |  |  | 泰安 | 12 | -1
8 | 110 | 泰安肥城沙沟（孙庄）110千伏输变电工程 | 1 | 9.48 | 5 | 投产 | 2016-10-31 | 2017-08-05 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-10 | 2017-09-20 | 2019-03-20 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 18 | 5
9 | 110 | 泰安宁阳彩山～天和纸业110千伏线路工程 | 1 | 10.1 |  | 开工/投产 | 2018-09-17 | 2019-03-10 | 2019-02-05 | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-10-20 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 7 | -6
10 | 110 | 泰安宁阳华丰-晋煤110千伏线路工程 | 1 | 15.3 |  | 续建 | 2017-11-09 | 2018-09-11 | 2018-11-11 | 2018-11-15 | 2018-11-10 | 2018-11-20 | 2020-01-25 | 90 | 基础、组塔完成100%，架线完成90% |  |  | 泰安 | 14 | 1
11 | 110 | 泰安宁阳蒋集220千伏变电站110千伏送出工程 | 1 | 18 | 0 | 开工 | 2018-01-30 | 2019-07-20 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | 2019-08-10 | 2019-08-20 | 2020-08-20 | 12 | 线路基础40% |  |  | 泰安 | 12 | -1
12 | 110 | 泰安宁阳辛安110千伏输变电工程 | 1 | 10.71 | 10 | 开工 | 2018-01-30 | 2019-05-25 | 2019-05-15 | 2019-06-10 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2021-01-10 | 2 | 基础5% |  | 内控 | 泰安 | 13 | 0
13 | 110 | 泰安宁阳兴隆110千伏变电站2号主变扩建工程 | 1 |  | 5 | 开工 | 2018-11-20 | 2019-07-20 | 2019-05-11 | 2019-06-10 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2020-06-30 | 70 | 变电土建80%，安装50% |  |  | 泰安 | 9 | -4
14 | 110 | 泰安天颐110千伏输变电工程 | 1 | 19.6 | 5 | 投产 | 2014-09-16 | 2016-09-15 | 2016-11-21 | 2016-12-10 | 2016-12-05 | 2016-12-15 | 2019-05-25 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 29 | 16
15 | 110 | 泰安新泰朝阳（汶南）110千伏输变电工程 | 1 | 28.64 | 10 | 投产 | 2016-11-30 | 2017-08-05 | 2017-08-30 | 2017-09-26 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2019-06-20 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 19 | 6
16 | 110 | 泰安新泰正大焦化110千伏线路工程 | 1 | 24.8 |  | 开工/投产 | 2018-09-17 | 2019-03-10 | 2019-02-05 | 2019-03-09 | 2019-02-28 | 2019-03-10 | 2019-10-20 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 7 | -6
17 | 35 | 泰安东平向阳35千伏输变电工程 | 1 | 26.9 | 4 | 投产 | 2016-02-03 | 2018-01-29 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-10 | 2017-06-20 | 2019-05-25 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 23 | 10
18 | 35 | 泰安东平周林220千伏变电站35千伏送出工程 | 1 | 19.4 | 0 | 开工 | 2018-08-29 | 2019-07-20 | 2019-01-10 | 2019-03-10 | 2019-05-31 | 2019-06-10 | 2020-05-30 | 60 | 基础60% |  |  | 泰安 | 11 | -2
19 | 35 | 泰安房村35千伏变电站主变增容工程 | 1 |  | 4 | 开工 | 2018-09-30 | 2019-07-20 | 2019-06-12 | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 2019-10-30 | 2020-05-10 | 20 | 土建70% |  |  | 泰安 | 6 | -7
20 | 35 | 泰安肥城肥东-瑞福锂业35千伏送出工程 | 1 | 21.1 |  | 开工 | 2018-12-30 | 2019-12-30 | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2020-11-10 | 2 | 线路基础5% |  |  | 泰安 | 11 | -2
21 | 35 | 泰安宁阳白马35千伏变电站主变增容工程 | 1 |  | 2 | 开工/投产 | 2018-08-29 | 2019-03-10 | 2019-01-25 | 2019-03-05 | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 2019-10-30 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 6 | -7
22 | 35 | 泰安宁阳蒋集220千伏变电站35千伏送出工程 | 1 | 4.04 | 0 | 开工 | 2018-01-30 | 2019-07-20 | 2019-05-16 | 2019-06-10 | 2019-06-30 | 2019-07-10 | 2020-07-02 | 30 | 基础50% |  |  | 泰安 | 11 | -2
23 | 35 | 泰安宁阳南驿～超威（贤村）35千伏线路工程 | 1 | 2.63 |  | 投产 | 2017-04-19 | 2018-05-15 | 2018-03-10 | 2018-04-20 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 2019-06-20 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 11 | -2
24 | 35 | 泰安宁阳西疏35千伏变电站主变增容工程 | 1 | 7.3 | 4 | 开工 | 2018-09-30 | 2019-03-10 | 2019-01-25 | 2019-03-05 | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 2020-05-02 | 80 | 变电土建、安装100%；线路基础80%，组塔50% |  |  | 泰安 | 11 | -2
25 | 35 | 泰安汶口-石膏工业园35千伏线路工程 | 1 | 35.56 |  | 投产 | 2017-10-19 | 2018-09-10 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 2018-11-10 | 2018-11-20 | 2019-11-20 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 12 | -1
26 | 35 | 泰安西庄35千伏变电站整体改造工程 | 1 | 0.06 | 4 | 开工 | 2018-09-30 | 2019-05-25 | 2019-03-20 | 2019-06-25 | 2019-08-10 | 2019-08-20 | 2020-06-30 | 70 | 变电土建90%，安装50% |  |  | 泰安 | 10 | -3
27 | 35 | 泰安新泰35千伏龙廷输变电工程 | 1 | 35.5 | 2 | 开工 | 2018-01-30 | 2019-03-10 | 2019-02-25 | 2019-05-10 | 2019-07-31 | 2019-08-10 | 2020-08-02 | 40 | 变电土建65%，线路基础60% |  |  | 泰安 | 11 | -2
28 | 35 | 泰安新泰木厂峪35千伏变电站主变增容工程 | 1 | 22.95 | 4 | 开工 | 2018-09-30 | 2019-03-10 | 2019-01-25 | 2019-03-30 | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 2020-05-02 | 70 | 变电土建、安装100%，线路基础60% |  |  | 泰安 | 11 | -2
29 | 35 | 泰安新泰汶南35千伏变电站主变增容工程 | 1 |  | 4 | 开工/投产 | 2018-08-29 | 2019-03-10 | 2019-01-25 | 2019-03-30 | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 2019-10-30 | 100 | 投产 |  |  | 泰安 | 6 | -7
30 | 35 | 泰安新泰西张庄35千伏变电站1号、2号主变增容工程 | 1 | 10.1 | 4 | 续建 | 2017-10-18 | 2018-09-10 | 2018-08-05 | 2018-11-15 | 2018-11-10 | 2018-11-20 | 2020-03-25 | 95 | 变电土建、安装完成100%； 线路基础、组塔完成100%，架线完成90%。 | 煤改电 |  | 泰安 | 16 | 3
31 | 220 | 泰安新泰500千伏变电站220千伏配出工程 | 1 | 308.6 | 0 | 投产 | 2014-04-20 | 2014-12-30 | 2015-02-20 | 2015-04-15 | 2015-04-30 | 2015-05-10 | 2019-06-10 | 100 | 投产 | 遗留 | 遗留
32 | 35 | 泰安龙崮（安村）220千伏变电站35千伏送出工程 | 1 | 12.44 | 0 | 投产 | 2016-12-23 | 2018-03-20 | 2017-09-20 | 2017-11-18 | 2017-11-30 | 2017-12-10 | 2019-03-10 | 100 | 投产 | 遗留 | 遗留
Formulas:
建设工期 = DATEDIF([计划开工时间],[计划投产时间],"m")