附件2

部门重点工作一览表

| 序号 | 部门 | 工作任务 | 工作内容和目标 | 工作进度节点 | 完成时限 | 责任人 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市发展改革委(6项) | 防范粮食安全风险 | 全年粮食收购量达到600万吨；完成2个好粮油行动项目建设、1个粮食质量安全检验监测体系项目建设、8个粮食产后服务中心项目建设。 | 按计划推进 | 12月底前 | 董世武梁立元 | 展宝卫 |
| 抓实高水平开放 | 积极融入共建“一带一路”，加强货源组织，加快融入“齐鲁号”欧亚班列统筹发展。 | 董世武梁进涛 |
| 抓实发展环境保障 | 深入开展政府与企业纠纷案件排查清理工作，基本完成清理整治任务。 | 3月底前 |
| 抓实新旧动能转换重大工程 | 做好我市新旧动能转换重大项目库动态调整，争取更多项目列入省新储备项目库。 | 3月底或4月初 | 董世武任广军 |
| 召开市新旧动能转换重大工程建设领导小组第一次会议，讨论2019年工作要点、监测台账。 | 4月底前 | 董世武姚志贤 |
| 完善“6个1”推进体系，夯实专班主体责任；发挥产业经济发展小组作用，推行“每月一调度、每月一招商、每季一评价、每年一排序”的定期调度机制。 | 按计划开展 |
| 筛选确定一批我市优势产业集群，做好我市的争取提报工作；密切关注省关于支持雁阵型产业集群和领军企业培育的政策动向，加大对接争取力度。 | 按省实施进度开展 |
| 做好迎接第二批新旧动能转换项目落地现场观摩活动准备工作。 | 3月中旬 |
| 组织开展2018年度新旧动能转换考核工作。 |
| 组织开展一次营商环境评价。 | 12月底前 | 董世武梁进涛 |
| 1 | 市发展改革委(6项) | 抓实创新驱动战略实施 | 推动创新体系建设，鼓励符合条件的企业申报高层次创新平台。新增一批市级工程实验室（工程研究中心）、企业技术中心等创新平台。 | 按计划推进 | 长期任务 | 董世武姚志贤 | 展宝卫 |
| 抓实扩大有效需求 | 根据省制定出台的保持基础设施补短板力度的实施方案，结合我市实际抓好贯彻落实。 | 12月底前 | 董世武任广军 |
| 依据省制定出台的企业投资项目核准和备案管理办法抓好贯彻落实。 | 待省12月底出台后及时落实 |
| 加快推进市级重点项目建设，制定市级重点项目年度投资计划，调度市级重点项目进展情况。 | 12月底前 | 董世武梁立元 |
| 推进投资结构调整，力争第三产业投资占比保持在50%以上。 | 长期任务 | 董世武田 华 |
| 2 | 市教育局(2项) | 在推进教育事业持续发展上持续发力 | 制定出台《泰安教育现代化2035》及实施方案 | 6月份形成初稿 | 12月底前 | 张 伟 | 赵德健 |
| 落实山东省关于学前教育深化改革规范发展的实施意见，推进学前教育规范发展。 |  | 长期 |
| 基本完成无证幼儿园专项整治任务。 | 年内消除294处 |
| 新建、改扩建幼儿园80处，新增学位1.5万个。 |  | 12月底前 |
| 全面完成城镇居住区配套幼儿园专项整治任务。 | 年内完成14所 | 2020年 |
| 以县（市、区）为单位，全面完成中小学未来十年布局规划。 |  | 12月底前 |
| 推动落实城镇居住区配套教育设施“四同步”规划建设，确保基本消除大班额。 |  | 2020年 |
| 在改进农村公共服务上持续发力 | 改校方面，实施乡村教育振兴计划，抓好校舍基础设施建设，扎实推进乡村教师支持计划实施。 |  | 长期任务 |
| 3 | 市科技局（2项） | 防范化解科技领域重大风险 | 加强安全领域科技支撑。在新一代信息技术、人工智能、工业互联网等领域加强创新平台建设，加大核心关键技术攻关力度。 | 12月底取得阶段性成效 | 长期任务 | 张庆云 | 成 丽 |
| 积极参与省大科学计划。围绕新旧动能转换十大产业，筛选和储备一批重大科研项目，力争获得省大科学计划工程支持。 | 按照计划开展 | 12月底前 |
| 建立重点科技人才保护制度。做好海外引才风险防控，加强高端人才引进过程中法律风险审查和合规性评估，确保引智安全。 | 12月底取得阶段性成效  | 长期任务  |
| 建立核心技术宣传审查制度。对涉密的文件、数据、图表等资料严格管理、严格审核、严格保存，指导重点科技型企业做好科技保密工作。 |
| 盯紧抓实创新驱动战略实施 | 突破关键共性技术。围绕新一代信息技术、高端装备和智能制造、新材料等十大产业领域，选择关键核心技术开展科技攻坚，争取获得省大科学计划和大科学工程支持。 |
| 提升科技创新平台。推动现有省级以上各类科技创新平台提质增效，推动园区专业化特色化发展，加快山东特检泰山大学科技园建设。 |
| 建好“泰山创新谷”。依托泰山创新谷，打造政产学研金服用创新服务平台，争取纳入省创新创业共同体建设盘子。共建10家产业技术研究院，争取20个产业化项目。 | 10月底前争取融入省创新创业共同体 | 12月底前 |
| 抓好科技型企业培育。培植培育“创新50强”企业、高新技术企业，新增高新技术企业20家，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重增加1个百分点以上。 | 按照计划开展 |
| 推动科技成果转移转化。取得一批具有国内领先、国际先进的重要科技成果，年登记技术合同成交额突破60亿元。 | 按照计划开展 |
| 4 | 市工业和信息化局（2项） | 清理拖欠民营企业中小企业账款，实现全面清零 | 进一步摸清底数、掌握实情，对清偿情况逐项进行再梳理；督促指导地方和有关部门做到能偿尽偿、能清尽清，确保目标任务能够按期完成。 | 按照2019年清偿计划表中的清偿计划，做好资金清偿工作，每月按进度完成清欠任务。 | 12月底前 | 黄正玉 | 展宝卫 |
| 培植壮大50强企业 | 实现工业领军50强企业主要经济指标增幅高于规模以上工业2个百分点以上。 | 12月底前 |
| 5 | 市公安局(6项） | 中华人民共和国成立70周年系列安保维稳 | 统筹抓好中华人民共和国成立70周年系列安保维稳攻坚战，推动从严从实从细落实防风险、保稳定、保安全各项措施，努力实现公安部“五个坚决防止”和“三个确保”的工作目标，在新中国成立70周年大庆安保维稳上走在前列。 | 9月份进入中华人民共和国成立70周年安保决战阶段 | 12月底前 | 鞠向群 |
| 扫黑除恶专项斗争 | 紧紧围绕“深挖根治”的目标，紧盯重点领域，紧盯“十类案件”，深化线索摸排，强化案件攻坚，抓好中央和省督导组反馈问题整改，配合各级纪委监委深挖打击“保护伞”，在铲除黑恶势力滋生土壤、营造强大声势、健全长效机制上下功夫，掀起新一轮强大攻势。 | 全年任务 |
| 持续抓好禁毒工作 | 发挥各级组织作用，坚持源头治理与扫毒攻坚相结合，深化缉毒会战，落实“局长办大案”机制，开展集中清查收戒行动，持续推进三年禁毒人民战争，努力争创“全国禁毒工作示范城市”。 | 6月底前完成县级毒品快检室建设。 |
| 持续开展社会治理 | 毫不放松地抓好维护秩序主责，高度重视因追求利益、推卸责任、监管不到位而将矛盾问题推向社会、推向公安机关的现象，全面巩固传销、黄赌、旅游、涉医、涉校、涉访、道路交通等领域治理成果，继续加大泰山生态资源、小广告、广场舞、噪音、养犬、环保等领域治理力度，开展农贸市场占道经营整治、电动车专项治理行动，持续治理各类社会乱象，打造最优发展环境和社会生态。 | 11月底前完成全市农贸市场占道经营整治。 |
| 5 | 市公安局(6项） | 营造优商环境 | 紧紧围绕新旧动能转换、山水林田湖草、城乡一体空间发展、双招双引、乡村振兴、城市建设管理、文化旅游、医养健康等重点领域，拿出更多更实的办法，服务更加主动，措施更加有力，保障更加高效，当好经济社会发展的主角。深化“放管服”改革，落实好马上办、就近办、一次办。 | 3月底前出台《服务经济发展40条措施》。 | 12月底前 | 鞠向群 |
| 基层基础建设 | 加快推进市新看守所、拘留所和特殊监区、监管医院、监管病区及公安强制隔离戒毒所建设。完成无房派出所、危房派出所新建、改扩建任务，进一步提高派出所建设水平，优化民警休息用房。抓好基础要素管控，夯实社会治理根基，积极争创“枫桥式优秀派出所”。 | 12月底前完成市新看守所、拘留所和特殊监区、监管医院、监管病区及公安强制隔离戒毒所主体建设；12月底前完成无房派出所、危房派出所新建、改扩建任务；积极争创“枫桥式优秀派出所”。 |
| 6 | 市民政局（3项） | 实施敬老院“四改一定”工程 | 全面改善农村敬老院卫生间、厨房及餐厅、医疗服务、文体娱乐设施，定期组织老人外出观光。 | 5月底前完成敬老院“四改一定”任务；9月底前完成其他设施改造提升。 | 12月底前 | 梁久军 | 鞠向群 |
| 完善养老服务体系 | 建设10处示范性社区养老服务中心；按照不低于10%打造示范性农村幸福院。 | 4月份确定示范点；9月底前，完成示范性社区养老服务中心建设；12月底前，完成示范性农村幸福院建设任务。 |
| 推动绿色公益性骨灰安葬设施建设 | 制定出台推动绿色公益性骨灰安葬设施建设的意见，抓好示范性绿色公益性骨灰安葬设施建设。 | 10月底前，制定推动绿色公益性骨灰安葬设施建设意见；12月底前，各县市区培树建设公益性公墓、骨灰堂、生态葬等不同类型的典型，抓好示范。 |
| 7 | 市司法局（1项） | 与工商联共建服务民营企业机制 | 试点在几个商会建立调委会，在企业建立维权中心 | 全年 | 12月底前 | 高建明 | 鞠向群 |
| 8 | 市财政局（8项） | 积极争取省新增政府债券额度，完成新增政府债券发行任务。 | 全年争取省新增政府债券额度50亿元以上，9月底前完成新增政府债券发行任务。 | 一季度末前，将省提前下达新增债券额度发行完毕；上半年争取发行新增债券40亿元；9月底前将全年新增债券额度全部发行完毕。 | 9月底前 | 刘 斌 | 展宝卫 |
| 积极稳妥化解隐性债务风险，指导县（市、区）逐步消化存量隐性债务，确保隐性债务规模只减不增。 | 积极稳妥化解隐性债务风险，指导县（市、区）逐步消化存量隐性债务，确保2019年末隐性债务规模只减不增。 | 强化日常监管，确保2019年末隐性债务规模只减不增。 | 年度任务12月底前完成 |
| 将全市上年度隐性债务化解情况上报省委、省政府。 | 汇总全市2018年度隐性债务化解情况，及时上报省委、省政府。 | 2月底前，汇总全市2018年度隐性债务化解情况，及时上报省委、省政府。 | 2月底前 |
| 研究制定隐性债务统计监测工作方案，加强对债务高风险地区监测，建立“红黄绿”风险提示预警制度。 | 研究制定隐性债务统计监测工作方案，加强对债务高风险地区监测，建立“红黄绿”风险提示预警制度。 | 强化日常监管，实时动态防控政府隐性债务风险。 | 12月底前 |
| 完成专项资金管理办法制定或修订工作，确定专项资金任务清单。 | 完成市级专项资金管理办法制定或修订工作，确定专项资金任务清单。 | 3月底前完成部门对接，4月中旬提出征求意见稿，4月底前出台相关办法，完成专项资金管理制度修订和完善工作，确定专项资金任务清单。 | 4月底前 |
| 制定出台市以下财政管理体制改革基数核定及预算管理办法。 | 按照省级统一部署，制定出台市以下财政管理体制改革基数核定及预算管理办法。 | 省级出台省以下财政管理体制改革基数核定及预算管理办法1个月内，制定出台市以下财政管理体制改革基数核定及预算管理办法。 |
| 制定出台支持激发县域经济发展活力、促进县域经济高质量发展的财政政策措施。 | 认真贯彻落实省级出台的支持激发县域经济发展活力、促进县域经济高质量发展的财政政策措施。 | 省级制定出台支持激发县域经济发展活力、促进县域经济高质量发展的财政政策措施1个月内，予以贯彻执行。 | 7月底前 |
| 深化增值税、个人所得税等税收制度改革。 | 认真贯彻落实上级深化增值税、个人所得税等税收制度改革政策。 | 政策实施后抓好政策落实。 | 长期任务 | 刘 斌王 燕 |
| 9 | 市生态环境局（7项） | 防范化解生态安全风险 | 在全市范围开展环境安全隐患排查集中整治 | 4月上旬，制定全市环境安全隐患大排查大整治严执法集中行动方案。4月中旬至5月底，各县（市、区）督促风险源企业开展自查自纠。6月至7月，全面检查阶段，各县（市、区）环保局组织对辖区内的环境风险源进行集中排查，并督促整改。8月至9月，总结督查阶段，各县（市、区）环保局对前期工作进行总结，市局将对各县（市、区）工作开展情况进行督查。 | 12月底前 | 戴 冰王正增 | 赵德健 |
| 按照省生态环境厅工作部署，积极推进全市新认定化工园区开展环境安全预警体系建设。 | 按照省生态环境厅部署的工作节点开展工作。 |
| 盯紧抓实污染防治 | 完善责任落实机制，建立市、县生态环境保护委员会，完善委员会成员责任、考核和奖惩等机制。 | 按照省生态环境厅部署的工作节点开展工作。 | 12月底前 | 戴 冰 |
| 对照重点排污单位名单，对具备安装条件的，全部限期安装自动监测设备并与生态环境部门联网，做到重点排污单位、主要监测项目全覆盖。积极与气象部门进行会商，做好重污染天气预报预警工作，期间对涉气排污单位加强监控，建立环境质量监测与污染源监控联动机制。 | 正按省厅要求确定2019年度重点排污企业名单，名单确定后督促未安装的企业安装。加强与气象部门会商，做好预报预警。 | 12月底前 | 戴 冰李向农 |
| 出台联席会议制度、挂牌督办制度，完善调度、督导、通报、督办、销号、约谈、问责等一抓到底解决问题工作机制；制定中央环保督察、省环保督察及“回头看”反馈问题2019年整改作战图，倒排工期、挂图作战；严肃查处“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等问题。 | 3月底前出台联席会议制度、挂牌督办制度，6月底前完善调度、督导、通报、督办、销号、约谈、问责等一抓到底解决问题工作机制。3月底前制定中央环保督察、省环保督察、省环保督察“回头看”反馈问题2019年整改作战图，中央环保督察“回头看”整改方案确定后一个月内，制定中央环保督察“回头看”反馈问题2019年整改作战图。12月底前严肃查处“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等问题。 |
| 9 | 市生态环境局（7项） | 盯紧抓实污染防治 | 对照“1+1+7+7”系列方案，强化调度、通报、约谈等措施。 | 按照各方案确定的时间节点开展工作。 | 长期任务 | 戴 冰 | 赵德健 |
| 加快推进我市“四减四增”专项行动，全面落实量化消减指标。 | 按照各方案确定的时间节点开展工作。 | 长期任务 | 戴 冰李向农 |
| 10 | 市人力资源社会保障局（4项） | 制定出台《关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》，协调做好配套政策制定、督促落实工作 | 进一步完善就业创业政策体系，抓好落实，全市新增就业4.0万人，城镇登记失业率控制在3.5%以内 | 按照省厅要求，制定出台《泰安市人民政府关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》。 | 12月底前 | 蒋永斌周 民 | 展宝卫 |
| 强化推进就业创业服务工作 | 一是与会展中心建立长期合作关系，每个季度举办一次大型招聘会；二是会同组织部，举办返乡创业大学生培训班；三是推进返乡下乡创业工作，举办“十大返乡创业农民工”评比活动；四是定期组织贯穿全年的就业援助月、春风行动、金秋招聘月等专项活动。 | 3月份已完成返乡创业大学生引领计划的实施方案，4月份会同市委组织部下发培训通知，5月中旬举办培训班。8月份前各县（市、区）推荐返乡创业农民工，9月份完成评比工作。就业援助月、春风行动已经下发文件并完成，10月份组织金秋招聘月活动。 |
| 落实失业保险返还政策，有效防范规模性失业风险 | 一是对于不裁员、少裁员的企业，积极落实失业保险返还政策，让符合条件企业都能享受到政策优惠，最大限度地释放政策红利；二是根据每月我市110户失业动态监测企业填报情况和全市每月新增登记失业人员情况，结合求人倍率等其他就业数据情况，认真分析就业失业监测数据变化趋势，判定就业失业预警级别，及时启动响应并采取应对措施。 | 1.待省失业保险返还相关政策出台后予以落实。2.每月分析研判数据，或根据实际随时分析研判。 |
| 实现企业职工基本养老保险基金全省统收统支，实现省直驻济外机关事业单位属地参保全覆盖 | 一是待全省出台企业职工基本养老保险基金全省统收统支意见后抓好贯彻实施；二是按照省厅要求，做好省属驻泰机关事业单位信息采集、参保登记、申报缴费、养老待遇发放等工作，积极与财政部门对接协调落实补助资金到位，实现省属驻泰单位的参保全覆盖。 | 3月底前完成全部单位的参保登记，7月底前完成第一批纳入单位的缴费和发放，12月底前完成所有单位的缴费和发放。 | 12月底前 | 蒋永斌刘增祥 |
| 11 | 市自然资源和规划局（2项） | 开展国土空间总体规划编制 | 加强城市总体规划和土地利用总体规划互相衔接，推进“两图合一”；总体规划与各专项规划、控制性详细规划通盘考虑、一体设计，推进主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等“多规合一”。 | 2019年度完成国土空间总体规划初步成果。2020年度按照国家有关要求对国土空间总体规划深化完善，上报审批机关履行批复程序。 | 2020年12月底前 | 陈锦勇 | 赵德健 |
| 加快推进重点工程建设 | 多措并举筹集资金,全力加快牵头实施的财源街中央商务区、历史文化轴和时代发展线三大重点工程建设 | 财源街中央商务区回迁工程一期10栋住宅楼2019年年底前完成回迁，2020年1月底剩余4栋住宅楼完成主体施工，年底前完成全部回迁。历史文化轴（一期）岱庙文化广场2019年登山节前建成并投入使用。时代发展线市民之家项目2019年年底完成主体工程。 | 长期任务 | 陈锦勇宋宪春 |
| 12 | 市水利局（1项） | 实施好农村饮水安全巩固提升工程，着力解决好氟超标等村庄饮水不安全问题 | 1.解决143个无公共供水设施村饮水安全问题。2.解决534个水质有风险村饮水安全问题。3.完成5个氟超标村改水工作。 | 4月编制完成县级两年攻坚实施方案；6月落实“三个责任人”并在媒体公开；7月组织开展年中评估工作；12月完成各项工作任务和县级年度任务自评工作，健全完善农村饮水工程运行管理“三项制度”。 | 12月底前 | 王 骞 | 张红旗 |
| 13 | 市商务局（6项） | 双招双引 | 抓好登山节投资合作洽谈会组织实施工作，签约一批重点项目。 |  | 9月底前 | 王志翔张 斌 | 袁久党 |
| 积极走出去开展招商活动，境外重点参与组织港澳山东周、日韩山东商务周、欧美山东商务周3项活动，境内在北京、上海、深圳分别策划组织一次投资合作洽谈会；参与省商务厅举办的其他各项投资促进活动。 | 日韩山东商务周3月底前完成；其他活动根据省、市安排落实。 | 12月底前 |
| 充分发挥“双招双引”考核的指挥棒作用，加强全市招商引资的调度督导考核。 |  | 12月底前 | 王志翔王成岩 |
| 13 | 市商务局（6项） | 深化开发区体制改革 | 配合有关部门出台《关于推进开发区体制机制改革创新意见》。 |  | 6月底前 | 王志翔王林青 | 袁久党 |
| 创新开发区运营模式，探索“管委会+公司”运行机制，建立灵活用人制度和薪酬体系，实行多元化投入、企业化管理、市场化运作和专业化服务。  |  | 12月底前 |
| 积极融入“一带一路”建设项目 | 重点推进岱银集团马来西亚纺织项目、泰开电气公司印度项目、力博重工越南水泥建设项目等“一带一路”沿线建设项目。 |  | 12月底前 | 王志翔王成岩 |
| 积极推进岱银马来西亚纺织园区建设，培育岱银马来西亚纺织境外上市。 |  | 长期任务 |
| 牵头推动市现代物流产业发展 | 编制《泰安市千亿级现代物流产业园规划》，会同有关部门建立市现代物流业考核体系。 | 5月底前完成规划编制 | 12月底前 | 王志翔刘 媚 |
| 打造市千亿级优势物流产业集群。 |  | 长期任务 |
| 防范化解外经贸安全风险 | 积极稳妥应对国际贸易摩擦，制定全市中美贸易摩擦风险防范化解工作预案。 |  | 3月底前 | 王志翔张 斌 |
| 完成中央、省级外经贸专项资金及市级商务专项资金的使用分配。 |  | 12月底前 | 王志翔王成岩 |
| 扎实做好“走出去”风险防控，继续做好对外投资合作真实性合规性审查，加强政策宣传与培训，帮助企业有效规避风险。 |  | 长期任务 |
| 盯紧抓实高水平开放 | 积极参加山东品牌农产品东京展、中国山东出口商品展暨孔子家乡山东文化贸易展。 |  | 3月底前 |
| 积极参加印尼中国机械与电子产品贸易展及巴基斯坦国际电子能源机械展。 |  | 5月底前 |
| 积极参加中国（山东）品牌产品中东欧展暨孔子家乡山东文化贸易展及山东（波兰）出口商品展。 |  | 6月底前 |
| 积极参加尼日利亚（拉各斯）中国商品展及印度国际贸易博览会。 |  | 11月底前 |
| 13 | 市商务局（6项） | 盯紧抓实高水平开放 | 积极参加中国消费品（俄罗斯）品牌展览会。 |  | 5月底前 | 王志翔王成岩 | 袁久党 |
| 积极参加美国拉斯维加斯国际日用消费品及礼品博览会。 |  | 7月底前 |
| 积极参加参加香港美食博览会。 |  | 8月底前 | 王志翔刘 媚 |
| 积极参加第18届泛黄海中日韩经济技术交流会。 |  | 9月-10月 | 王志翔王成岩 |
| 14 | 市农业农村局（1项） | 全面贯彻落实乡村振兴战略 | 研究制定我市乡村振兴示范村（区）标准体系。 | 3月份调研，4月份拿出初稿，5月份征求意见后按程序印发。 | 5月底前 | 刘兆泉 | 张红旗 |
| 研究制定乡村振兴重点任务推进机制。 | 3月份完成起草工作，4月份征求意见后按程序印发。 | 4月底前 |
| 研究制定乡村振兴考核意见，制定出台开展双招双引助推乡村振兴的意见。 | 3月份调研，拿出初稿，4月份征求意见后按程序印发。 |
| 打造十大乡村振兴示范区。 | 3月底督导县（市、区）完成示范区创建方案，6月份完成现场观摩，后期按照做好督导检查，确保示范区达到创建标准。 | 12月底前 |
| 创建十大现代农业产业园，全力提升创建水平。 | 8月份开展市级现代农业产业园申报工作，9月份组织专家进行现场考核，确定认定名单，10月份完成认定工作。同时督导县（市、区）不断提升国家级、省级现代农业产业园创建水平。 |
| 培育十个产值过亿元的优势农业，着力把产业做大做强。 | 修改完善现代高效农业发展专项规划，年内产业规模不断壮大，产值产量不断增加。 |
| 14 | 市农业农村局（1项） | 全面贯彻落实乡村振兴战略 | 开展农村人居环境整治及村庄清洁行动，重点开展农村生活垃圾、污水治理，“厕所革命”，实施农村“户户通”工程，建设美丽乡村。 | 一季度召开会议，落实任务，明确责任；二季度联合有关部门开展现场督查；三季度做好迎接上级环保督查和国务院督查准备工作；四季度进行全面考核验收考评。 | 12月底前 | 刘兆泉 | 张红旗 |
| 开展粮食生产“十统一”试点工作，试点区域完成“十统一”服务面积100万亩以上。 | 3月份制定意见并下发，5月份前做好各项准备工作，5-10月份抓好三夏三秋，全面开展“十统一”工作，11-12月进行检查验收。 |
| 15 | 市交通运输局（3项） | 推进“四好农村路”和农村道路“三通”工程 | 继续强力推进“四好农村路”建设，实施好农村公路“三年集中攻坚”，完成省下达的建设任务；启动全市农村道路“三通”建设，推进农村公路建管养运协调发展。 | 2019年，完成省下达的农村公路新改建任务985.7公里，建设行政村客运站点712个；力争1000个建制村达到“三通”建设标准。 | 长期任务 | 季春秋 | 赵德健 |
| 协调推进高速公路项目建设 | 配合建设单位协调青兰高速公路泰安至东阿段、济泰高速、董梁高速宁阳至梁山段、京沪高速改扩建工程、青兰高速莱芜至泰安段、董梁高速新泰至宁阳段、新泰至台儿庄高速公路和京台高速改扩建工程的项目征迁、施工环境协调等工作，推进在建高速公路项目顺利推进；配合有关单位推进泰安至东平高速公路、德郓高速和宁梁高速五莲至新泰段等项目前期工作。 | 2019年，青兰高速泰安至东阿段建成通车，全年计划完成投资60亿元，力争完成68.5亿元。 | 按计划推进 |
| 泰安汽车总站（老汽车站）改造工作 | 拆除制丝厂，对现老汽车站进行整体改扩建 | 2019年，完成项目规划方案编制等工作，解决好征地拆迁、补偿安置及企业扶持等问题。 | 2022年 |
| 16 | 市住房城乡建设局（6项） | 推进农村地区清洁供暖 | 协调各职能部门，完成2019年农村地区清洁取暖建设计划44977户。 | 2019年4月底前分解任务；2019年年底前完成建设任务。 | 12月底前 | 张广银许 伟 | 赵德健 |
| 美丽村居建设“四一三”行动 | 完成第一批2个省级美丽村居建设试点任务；做好第二批4个美丽村居建设试点申报及评审工作，省政府公布名单后试点村庄及时按实施方案组织实施。 | 第一批试点村庄进入试点实施阶段，各相关县（市）根据审定的试点方案和村庄设计方案全力推动项目实施，全面完成中期建设任务；第二批试点村庄根据要求适时开展试点工作。 | 12月底前 | 张广银李松林 |
| 农村危房改造 | 建立农村危房改造动态保障机制，巩固提升危房改造成果，适时将符合政策的4类重点对象新增危房及时纳入改造范围；2019年，聚焦农村危房改造，严格按照标准，有效解决困难群众住房安全问题，完成省定任务。 | 12月底前完成2019年危房改造任务。 | 长期任务 | 张广银李松林 |
| 开展农村“厕所革命”专项行动，做好“厕所革命”的后续管护工作，建立完善维修、清运和处理体系 | 1.引导农户正确使用卫生厕具；2.完善厕具售后维修服务网络。成立农村厕所管护服务站，在乡镇建立服务网点，公开服务标准、服务承诺和服务电话；3.建立卫生厕所粪液清运服务体系。镇级成立专门的粪渣粪液收集队，并公布服务人员及电话，建立起覆盖全部农村卫生厕所的粪液清运服务体系；4.做好粪渣粪液利用和处理。乡镇、村组织做好粪液清运单位和利用单位的对接、保证收集的粪液就近还田利用；5.探索建立财政补贴与农户缴费分摊机制。 | 年底前，全市所有涉及农村改厕的乡镇全部完善厕具售后维修服务网络，建立卫生厕所粪液清运服务体系。 |
| 加强和改进我市住房保障政策 | 根据国家、省出台的住房保障相关政策规定，规范公租房申请审核程序，加强公租房管理。 | 目前《关于调整和规范市区住房保障相关政策的通知》已起草完成，待国家和省住房保障家庭租赁补贴指导意见出台后进一步修改完善。 | 12月底前 | 张广银张 涛 |
| 防范化解房地产市场风险 | 继续贯彻落实国家和省一系列房地产市场调控政策和措施，坚持“房住不炒”的原则，保持房地产调控政策的连续性稳定性。 | 做好房地产市场检测分析，强化市场监管，促进房地产市场健康发展 | 长期任务 |
| 17 | 市文化和旅游局（4项） | 泰山文化的保护传承发展 | 配合省文化和旅游厅等省直有关部门做好《泰山文化保护传承发展总体规划》编制工作。 | 全年 | 12月底前 | 李华民朱 丽 | 成 丽 |
| 结合工作职责实施旅游厕所改造、特色餐饮小吃等城区旅游服务质量提升“四大工程” | 1.实施旅游厕所改造提升工程，按照国家规定标准改造提升52处、新建28处；2.实施特色餐饮小吃工程，推动有关县（市、区）、功能区打造特色主题街区，推进泰山名吃城和高铁新区特色街区建设。 | 全年 | 12月底前 | 李华民宋韶峰、郑 元 |
| 智慧旅游平台建设 | 开发建设“一机游泰安”APP。 | 全年 | 12月底前 | 李华民刘 水 |
| 举办大型文化旅游会展、节庆活动 | 开展泰山国际登山节、第七届全国图书馆馆配馆建交易会等大型文化旅游会展、节庆活动。 | 7至10月 | 10月底 | 李华民高勤、董焕芹 |
| 18 | 市应急局（6项） | 实施安全生产考核 | 对各县（市、区）、市有关部门单位2018年度安全生产工作进行考核，促进各项安全生产措施落实。 |  | 1月底 | 王立军 | 展宝卫 |
| 对全年安全生产工作作出部署 | 印发2019年市安委会工作要点，明确重点工作任务。 |  | 2月底前 | 王立军仇元青 |
| 强化重点时期安全生产工作 | 在全国“两会”、五一劳动节、国庆节、元旦、春节等重要敏感时期，对安全生产工作重点部署，并适时开展综合督导工作。 | 不同时段提前部署 | 按计划开展 |
| 加强安全生产执法检查 | 对各县（市、区）进行安全生产执法检查，严厉打击各类非法违法行为。 |  | 按计划开展 | 王立军张古斌 |
| 实施安全生产巡查 | 对部分县（市、区）组织安全生产巡查，着力解决存在的突出问题，推动安全生产工作再上新水平。 |  | 按计划开展 | 王立军仇元青 |
| 深入推进风险隐患双重预防体系建设 | 巩固高危行业和规模以上企业风险隐患双重预防体系建设成果，在中小企业深入推进风险隐患双重预防体系建设，提升事故防范能力。 | 年内，小企业深入推进风险隐患双重预防体系建设取得积极进展 | 长期任务 | 王立军宋锡军李 峰 |
| 19 | 市卫生健康委（2项） | 实现分级诊疗制度县域医共体全覆盖 | 推进县级医疗服务能力建设 | 12月底前，4个县（市）中每个县（市）至少有1个医疗机构达到国家县医院医疗服务能力推荐标准，其余县级医院达到国家县医院医疗服务能力基本标准。 | 12月底前 | 张步军 | 袁久党 |
| 推进医共体建设 | 2019年6月底前，4个县（市）所有县、乡、村三级医疗机构全部纳入医共体管理。2019年12月底前,4个县（市）全面启动县域医共体“六统一”建设，并协调推进医保配套改革。 |
| 推动医共体远程医疗服务 | 2019年12月底前，远程医疗覆盖所有城市医疗集团和县域医共体；逐步覆盖医联体内基层医疗机构。 |
| 在统筹特殊群体保障上持续发力 | 提升精神卫生机构服务能力建设。全市改扩建5家左右精神卫生机构，增加床位876张。 | 目前有精神卫生医疗机构12家，编制床位数1362张。 | 2020年12月底前 | 张步军陈增江 |
| 加强精神卫生队伍建设。按照省精神卫生人才“千人工程”实施要求，力争三年内全市增加95名精神科医师。 | 我市已有精神科执业（助理）医师120名。 | 长期任务 |
| 落实省政府关于“设立精神卫生医护人员每人每月不低于1000元的专项补贴和精神科岗位人身保险”有关规定。 | 省卫生健康委正在和省政府相关部门对接，市里将按照省里要求推进落实。 | 12月底前 |
| 落实严重精神障碍患者救治保障，实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治。 | 现建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的患者已全部免费救治。 | 2020年12月底前 |
| 20 | 市国资委（1项） | 坚持抓机遇促发展，增创高质量发展新优势 | 紧盯抓实深化改革 | 制定出台关于推进市属国有资本投资运营公司改革的实施意见。 | 10月底前 | 刘太荣范昭峰 | 展宝卫 |
| 完善市属企业高质量发展经营业绩考核指标体系并制定相应的计分办法。 | 6月底前 | 刘太荣赵 华 |
| 21 | 市行政审批服务局（5项） | 实施智慧政务惠民工程 | 加强政务服务网建设，实现在线咨询、网上预约、网上申报、网上审批、证照邮递的“不见面审批”新模式，事项上网率达到80%，网上办理率达到70%。创新集成自助服务终端，实现自主申报、便民查询、证明打印、自助缴费等功能的整合，实现市、县两级政务大厅覆盖。建立微信公众号，集合政务动态、排队预约、智能导服、自主申报、自助缴费、自助查询等功能于一体。组织编制“三级四同”标准化实施清单，实现市、县、乡“同一事项名称、同一事项编码、同一办理流程、同一申请材料”。 | 完成市级自助服务终端部署 | 5月底前 | 宋鸿鹏马连启 | 展宝卫 |
| 完善政务服务网功能 | 6月底前 |
| 公布实施清单 | 9月底前 |
| 开通微信公众号 | 10月底前 |
| 完成县级自助服务终端部署 | 12月底前 |
| 深化市场准入领域“证照通办”改革 | 实施“证照通办”改革，在实现市县同权、全市通办上取得突破。 | 实现同级通办 | 9月底前 |
| 实现市级通办 |
| 实现县级通办 | 12月底前 |
| 市县同权、全市通办工作取得突破 |
| 投资建设项目实现并联提速 | 投资建设项目领域，推行带方案出让土地、方案联审依次发证两种高效审批模式，细化相关工作方案，完善审批系统升级改造。出让土地类项目审批30个工作日内完成，划拨土地类项目审批36个工作日内完成。 | 起草完成两种审批模式暂行规定 | 4月底前 | 宋鸿鹏肖培庆 |
| 选取有关项目试行 | 5月底前 |
| 完成细则修订和审批系统建设 | 12月底前 |
| 提高不动产登记办理效率 | 协助不动产登记中心实现预告、抵押、新建商品房转移登记等70%的业务1个工作日内办结；二手房转移登记3个工作日内办结。 | 实现70%的业务1个工作日内办结 | 5月底前 |
| 实现二手房转移登记3个工作日内办结。 | 7月底前 |
| 加强代办全流程规范化建设 | 健全代办服务制度，完善代办全流程规范化建设，实现新注册企业和重点项目全程免费代办。 | 完善代办流程规范化建设 | 3月底前 | 宋鸿鹏马连启 |
| 健全代办服务制度 |
| 22 | 市市场监管局（1项） | 农贸市场建设 | 利用2019、2020两年时间，对泰城40处农贸市场、农产品批发市场进行全面改造提升，其中泰山区24处、岱岳区12处、泰山景区1处、高新区3处。2019年完成70%泰城农贸市场改造提升工作。 | 2019年一季度拆除岱北农贸市场、岱东农贸市场；二季度拆除王家店便民市场，完成九女山农贸市场、卧虎山农贸市场、锦绣园农贸市场；三季度完成凤凰路农贸市场、粥店农贸市场、龙泉农贸市场、大白峪农贸市场、小白峪农贸市场；四季度拆除金桂园农贸市场、东门便民市场，完成向阳农贸市场、花园农贸市场、凤凰农贸市场、长城农贸市场、泰山农贸市场、傲徕峰农贸市场、三里农超等15处。 | 2020年 | 张京洲 | 鞠向群 |
| 23 | 市地方金融监管局（2项） | 防范化解金融风险 | 构建“全域金融风险防控体系”，推广应用省金融风险监测预警系统。 | 3月底前制定出台“构建全域金融风险防控体系”实施方案。7月底前构建形成“全域金融风险防控体系”总体框架。12月底前启动应用全省金融风险监测预警系统。 | 按计划推进 | 任树凯 | 展宝卫 |
| 组织开展全市涉嫌非法集资风险排查 | 5月份，安排部署风险排查工作；6月份，开展督导检查，确保工作扎实开展；7月份，总结全市工作开展情况并上报。 | 7月底前 | 任树凯陈克忆 |
| 处置不良贷款 | 支持银行机构通过清收、核销、批量转让等方式，加快处置存量不良贷款。鼓励金融资产管理公司和地方资产管理公司积极参与不良资产批量处置。 | 长期任务 | 任树凯刘 彬 |
| 23 | 市地方金融监管局（2项） | 防范化解金融风险 | 做大做强泰安银行、农商行等地方法人金融机构 | 加快协调推进泰安银行增资扩股和引入战略投资者工作，尽快增强补充资本实力，优化稳定股权结构，拓展信贷投放空间和服务实体经济能力。推动农商行完善法人治理结构，引进战略投资者，优化股权结构，加强内控管理和业务创新，做好风险防控，确保农商行系统健康稳定发展。 | 长期任务 | 任树凯刘 彬 | 展宝卫 |
| 防范和化解企业资金链风险 | 分析评估企业风险化解状况，对列入省流动性风险企业名单内8家企业进行月调度，动态调整流动性风险企业台账，指导有关县（市、区）完善重点企业风险防控方案，督促落实属地责任，落实防控措施。 |
| 持续推进P2P网络借贷风险专项整治工作 | 6月底前，完成行政核查工作；8月底前，引导网贷机构良性退出，压缩存量规模；12月底前，做好准入管理和日常监管。 | 12月底前 | 任树凯陈克忆 |
| 深化金融改革 | 加快泰安金融商务区项目建设和招商 | 2019年底前完成市民之家和双子塔楼金融中心主体建设。推动泰安银行、市金控集团等一批金融机构和企业总部入驻泰安金融商务区。 | 长期任务 | 任树凯 |
| 建立市级应急转贷基金 | 与市工信局、市财政局、人行泰安市中心支行、泰安银保监分局联合出台市级企业应急转贷基金实施意见，设立市级应急转贷基金。 | 12月底前 | 任树凯刘 彬 |
| 推广“银税互动”线上融资服务平台 | 积极推进“银税互动”，鼓励商业银行依托纳税信用信息创新信贷产品，推动税务、银行信息互联互通，缓解小微企业融资难题。 | 长期任务 |
| 24 | 市医保局（4项） | 落实省内异地定点医药机构就医购药“一卡通行”、省内异地就医结算政策等工作。 | 按照省里要求，做好省内异地定点医药机构就医购药“一卡通行”，落实省内异地就医结算政策，扩大异地联网结算定点医疗机构数量。 | 按照省里进度要求完成工作任务。 | 12月底前 | 肖和元 | 袁久党 |
| 做好相关重大疾病医药食品优惠政策执行工作。 | 出台文件将苯丙酮尿酸症患者治疗必需的特殊食品纳入医疗救助和慈善救助范围；将唇腭裂患者治疗费用纳入医保基金支付范围；将脑瘫、自闭症儿童必需的康复项目纳入医保支付，住院费用医保报销比例提高至70%左右；进一步提高重度精神病患者用药医保门诊结算定额标准。 | 2月底前出台做好苯丙酮尿酸症医疗保障工作的文件，9月底前出台唇腭裂以及脑瘫、自闭症儿童康复项目的文件，年内提高重度精神病患者用药医保门诊结算定额标准。 | 2019年起 |
| 研究制定特殊困难群体医疗救助政策。 | 出台《泰安市医疗救助办法》，明确特殊困难群体医疗救助政策，对“五项保障”后个人负担仍然较重的实行再救助。 | 9月底前出台《泰安市医疗救助办法》。 | 9月底前 |
| 落实参保补贴和大病保险待遇倾斜政策 | 落实参保补贴和大病保险待遇倾斜政策，实现对建档立卡贫困户、低保对象、特困人员、重度残疾人基本医保、大病保险和医疗救助3个全覆盖。 | 年内落实对建档立卡贫困户、低保对象、特困人员的参保补贴以及困难人员的大病保险倾斜政策。 | 2020年12月底前 |
| 25 | 市退役军人局（6项） | 落实省关于做好新时代退役军人工作的意见 | 加强退役军人党员教育管理、典型宣传、教育培训、创业帮扶、困难救助、服务体系建设等，落实好服务保障措施，营造关心关爱退役军人的浓厚氛围。 | 6月份前做好30条意见的安排部署，抓好贯彻落实。 | 长期 | 魏 勃 | 鞠向群 |
| 探索成立退役军人创业基金、帮扶基金，扩宽退役军人帮扶渠道 | 根据上级要求探索建立创业基金、帮扶基金，全力做好退役军人的帮扶救助。 | 省意见出台后，联合财政等部门，研究我市贯彻落实意见。 |
| 建立退役军人服务保障体系，在市、县及镇、村建立退役军人服务中心及服务站,实现退役军人服务全覆盖。 | 加快退役军人服务保障体系建设，市、县建立退役军人服务中心，并按要求确定编制总规模；乡镇、村（社区）退役军人及其他优抚对象超过30人的，建立退役军人服务站，少于30人可不单独建立服务站，明确专人负责；合理设置退役军人服务中心（站）办公和活动场所。 | 2月中旬成立市委退役军人事务工作领导小组；3月上旬成立县（市、区）委退役军人事务工作领导小组；4月中旬建立市、县、乡、村四级退役军人服务中心（站）。 | 4月底前 |
| 25 | 市退役军人局（6项） | 历史遗留积案化解 | 成立专班、集中办公、开展“百日攻坚”活动，最大限度减少问题存量。 | 3月底前完成积案梳理，4月至8月清理化解，9月份开展“回头看” | 9月底前 | 魏 勃 | 鞠向群 |
| 高质量做好接收安置 | 积极争取，科学制定安置计划，提高安置质量，防止问题“增量”。 | 按照省里统一部署，在规定的时间节点完成计划下达、工作安置。 | 长期任务 |
| 防范化解退役军人安全风险 | 做好退役军人信访稳定工作。 |  |
| 26 | 市能源局（2项） | 加快推动可再生能源发展 | 重点推进国电电力新泰石莱风电场一期工程、中节能（肥城）垃圾焚烧发电项目等重点项目建设并实现并网发电。 | 按计划推进 | 12月底前 | 徐兆兵 | 袁久党 |
| 中石油昆仑能源60万吨LNG装备产业化项目 | 按照计划完成检修审查、运行调试，试开车，并于年底前投产运行。 | 6月底试运行 |
| 27 | 市税务局（1项） | 减税降费 | 增值税 | 根据财税[2019]13号及国家税务总局公告2019年第4号，自2019年1月1日起,对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。 | 长期任务 | 郝 玲李 达 | 展宝卫 |
| 个人所得税 | 全面落实新《中华人民共和国个人所得税法》及《个人所得税专项附加扣除暂行办法》。 | 长期任务 | 郝 玲武甲贞 |
| “六税两费” | 根据财税[2019]13号、鲁财税[2019]6号，对增值税小规模纳税人在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 | 长期任务 | 郝 玲李达、刘运毛 |
| 28 | 人行泰安市中心支行（1项） | 处置不良贷款 | 支持银行机构多种方式加快处理不良贷款 | 12月底前 | 长期任务 | 杨化军 | 展宝卫 |
| 29 | 泰安银保监分局（1项） | 加大不良贷款处置力度 | 支持银行机构通过清收、核销、批量转让等方式，加快处置存量不良贷款。进一步稳控辖区银行业信贷资产质量，严守不发生系统性、区域性信用风险的底线。 | 持续做好信用风险排查，准确摸清不良贷款底数；督促各行积极争取不良贷款核销和批量转让政策；督促各行加大不良贷款清收处置力度；做实债委会机制，积极配合政府部门，“一企一策”化解重点企业风险。 | 长期任务 | 王希娟 | 展宝卫 |
| 30 | 国网泰安供电公司（1项） | 加快农村电网改造升级 | 加快推进乡镇电网改造升级，重点加快省级“4个2”和市级“123”地区电网改造升级，在提高户均配变容量的基础上，不断提高农村电气化水平。到2020年，全市农村户均容量达到2.2千伏安以上。 | 2019年，全市农村户均容量达到2.15千伏安以上；2020年全市农村户均容量达到2.2千伏安以上。 | 2020年12月 | 刘加国 | 袁久党 |
| 31 | 市城市管理局（8项） | 智慧城管 | 完善绩效评价机制，做好数字化城市管理工作的各个环节，为市级城市管理考核提供数据依据。 | 每月刊发一期《城市管理督查通报》。 | 12月底前 | 吕桂平刘延斌 | 赵德健 |
| 做好民生服务工单办理工作，密切与12345政务服务平台及局属各单位的沟通联系，将民生服务工单的办理时间压缩50%，保证泰城区域内问题办结率100%，回复率100%。 | 每周报送一次通报。 |
| 完善“随手拍”软件，扩大推广范围，以多种方式进行宣传推广。 | 4月中旬前，完成软件升级。每季度进行一次随手拍软件宣传推广。 |
| 优化突发问题应急协调处置机制，协调转办数字化日常监管中发现的突发事件，确保突发城市管理问题立即落实责任主体、协调处置、反馈处理结果。 | 每周报送应急事项情况。 |
| 调度大厅整体功能性升级，设置大屏幕监督指挥专席，满足指挥平台工作需求，提高平台业务处理能力和工作效率，实现统一管理。 | 3月与技术方召开专题会议，4月进行升级改造。 | 5月底前 |
| 31 | 市城市管理局（8项） | 环卫保洁 | 推进31条主干道的深度保洁作业，实行以机扫为主、人工为辅的作业方式，保持深度保洁全覆盖，达到路面见本色的标准；道路地面尘土车行道不超过5克/平方米，人行道不超过10克/平方米，主要道路可见垃圾停留时间不超过5分钟。 | 2019年全年 | 12月底前 | 吕桂平宋洪涛 | 赵德健 |
| 制定道路扬尘集中整治实施方案，加强日常执法巡查，严查建筑工地施工现场扬尘污染违法行为；加强道路遗撒污染路面违法行为查处力度，发现问题及时查处。市级管理的31条主干道，在天气适宜的情况下达到洒水4次、机扫3次的标准。 | 2019年全年（洒水车辆6月底采购到位） |
| 垃圾分类 | 组织垃圾分类宣传进校园、进社区、进单位、进广场、进商场等活动。印制泰安市生活垃圾分类各类宣传材料；制作宣传物品、公益宣传短片。组织垃圾分类志愿服务活动、垃圾分类积分兑换活动。完成幼儿园、小学、中学、社区垃圾分类知识读本的编写及印制工作，增加30套智能垃圾分类设施。 | 2019年12月底前全部采购完成 |
| 市政管养 | 做好市级31条道路、82座桥梁、402公里地下雨污管线、4座泵站，各类雨水井、窨井2万余座；路灯1.2万余盏的管理维护工作。做好市级道路、桥梁、排水管网、路灯、泵站等市政设施的巡查、日常养护及应急维修，保障市政设施平稳运行，达到“路平、桥安、灯亮、路畅”的目标。 | 2019年3月—2019年12月 | 12月底前 | 吕桂平吕建奎、张晓东、杨兴臣 |
| 做好奈河（石峡水库—泮河大街段）长6.7公里，保洁面积24万平方米，两侧防洪通道1.3万平方米，河道内23座拦砂坝、13座橡胶坝、冲放坝泵房和51架爬梯的维护工作。对奈河防洪通道、河道水面进行保洁，做好沿河堤坝、亭廊、景观亮化的管理维护，确保“河清、水畅、景美”。 | 2019年3月—2019年12月 | 12月底前 | 吕桂平吕建奎 |
| 31 | 市城市管理局（8项） | 广场管理 | 泰山广场部分瓷砖地面拆除改铺为5CM厚的花岗石板材。广场各区的抛光石岛红大理石地面作切割浅槽防滑处理。广场西北角便民球场铺设防滑拼装运动地板。改造完成后，共更换广场各类光滑铺装地面的27.3％。 | 预计2019年9月底前完工（严格按照市重点工程指挥部要求推进）。 | 9月底前 | 吕桂平韩 翀 | 赵德健 |
| 泰山广场6基高杆灯更换新型节能灯具；泰山广场周边结合健康步道安装照明+宣传两用智能控制庭院灯组（40基）；高铁广场高杆灯维护，泰山广场、高铁广场夜间照明灯具亮灯率达到99％，节电约45％。 | 预计2019年9月底前完工（严格按照市重点工程指挥部要求推进）。 |
| 两山防火 | 做好金山、蒿里山山林防火（山林面积约16万平方米），制定金山、蒿里山防火工作方案和应急预案；坚持24小时值班制度，加强人员值守力度，开展防火专项技能培训，逐步提高防控密度和应急能力；定期维修保养防火机具、设备，增加防火设备；冬季清除林下杂草、枯枝、落叶等易燃物；实施金山蓄水池清淤防渗工程；充分利用现有防火监控设备，提升技防水平。 | 冬季清除林下杂草、枯枝、落叶等易燃物11月底前完成。 | 12月底前 | 吕桂平任德会 |
| 绿化管理 | 做好市级管理31条主干道道路绿地（面积约267万平方米）及41处公游园（面积约131万平方米）的养护管理工作，按月制定养护管理计划和措施，组织月度养护管理考核，认真做好浇水（喷水）、病虫害防治、施肥、修剪、公游园保洁等养护管理工作；做好城区公园综合管理和泮河公园上游水面管理、防汛等工作；进行裸露土地治理，计划完成8.6万平方米；对管理的道路绿地、公游园进行超高土治理，累计完成9.2万平方米；补植缺株苗木；做好园林设施巡查并及时维护；开展公游园秩序管理和文明服务，做好全国文明城市创建工作。 | 制定养护管理计划和措施，组织养护管理考核均每月完成一次；3月底前完成超高土治理；4月底前完成缺株苗木补植；其余工作12月底前完成。 |
| 市容秩序整治 | 加大市级31条市管道路占道经营、店外经营、倚门经营、早夜市、露天烧烤整治力度，对个别路段存在乱摆乱放、乱扔乱倒、乱贴乱画问题进行集中清理，提高泰山火车站、汽车站、高铁站以及岱庙、天外村、红门路周边市容环境精细化管理标准，提升城市市容环境。 | 2019年全年 | 12月底前 | 吕桂平杨永智 |
| 32 | 市审计局（7项） | 清理拖欠民营企业中小企业账款审计调查 | 关注推动清理政府部门、国有大企业拖欠民营企业特别是中小企业账款等政策落实情况，帮助和支持民营企业健康发展。 | 1月上旬开始实施，6月底前向省审计厅报审计报告。 | 6月底前 | 杨承修张仁安 | 展宝卫 |
| 保障性安居工程资金投入使用情况审计 | 关注安居工程资金投入和使用绩效情况，推动相关政策措施贯彻落实。 | 1月5日开始实施，4月底前向省审计厅报审计报告。 | 4月底前 | 杨承修靳印龙 |
| 东西部扶贫协作和对口支援审计 | 落实异地审计要求，关注聊城市帮扶措施是否精准，帮扶资金使用是否合规有效，扶贫协作机制是否建立，促进相关政策落实。 | 1月2日开始实施，4月底前向省审计厅报审计报告。 | 6月底前 | 杨承修刘 安 |
| 国有企业发展质量审计调查 | 关注企业落实新旧动能转换等政策措施情况、资产负债损益的真实合法效益等，促进国有资本做强做优做大。 | 3月1日开始实施，6月底前向省审计厅报审计报告。 | 6月底前 | 杨承修程 波 |
| 2018年度市级预算执行审计 | 关注预算编制、执行、资金使用和财政改革政策落实等情况，促进规范预算管理、提高财政资金使用绩效。 | 2月中旬开始全面实施，7月中旬向市政府提交审计结果报告，8月下旬向市人大常委会作审计工作报告。 | 8月底前 | 杨承修张仁安 |
| 领导干部经济责任审计 | 关注领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况，遵守有关法律法规和财经纪律等情况，促进领导干部遵法守纪、担当作为。 | 1月开始实施，6月底前完成一批，12月底前全部完成。 | 12月底前 | 杨承修张 伟 |
| 政府投资审计 | 关注建设资金筹集和使用、基本建设程序和概算、有关政策和规划、招投标和合同执行等情况，促进规范项目管理，提高公共资金使用绩效。 | 1月中旬开始实施，7月底前完成相关项目决算审计；12月底前完成跟踪审计项目，出具阶段结果报告。 | 12月底前 | 杨承修李兴昌 |
| 33 | 市信访局（1项） | 推进信访积案化解 | 10年以上信访积案全部“清零”,5-10年的化解50%以上，5年以内的化解75％以上。 | 2月底前，梳理积案底数，组织有关责任单位分析化解症结，研究化解方案。3月底前，印发《2019年全市信访积案攻坚化解活动工作方案》。加强调度督导，推动10年以上信访积案10月底前全部“清零”。年底前，进行全面审查总结。 | 12月底前 | 葛宝文 | 鞠向群 |
| 34 | 市体育局（4项） | 广泛开展全民健身活动 | 开展全民健身日和全民健身月庆祝活动，举办泰安市第九届全民健身运动会11个项目比赛。 | 5月份举办健身日庆祝活动；8月份举办健身月启动仪式；拟于5月—10月举办全民健身运动会各项比赛。 | 11月底前 | 许 兵曹东平、谭晓蕾、路敦庆 | 成丽 |
| 增强竞技体育综合实力 | 举办第三十三届泰山国际登山比赛和第二十一届市运会，向省以上运动队输送20人以上，举办泰安市中小学生10项体育联赛。 | 9月上旬举办第三十三届泰山国际登山比赛；拟于4月—7月举办中小学生10项体育联赛；拟于5月—9月举办第二十一届市运会各项目比赛。 | 10月底前 | 许 兵杨振德 |
| 优化体育产业发展环境 | 列支市级体育产业发展引导资金350万元扶持社会力量；完成体育场地专项调查工作。 | 8月底前，下发体育产业引导资金评审通知和管理办法；10月底前，完成项目评审；年底前发放引导资金。3月份组织两次专项统计培训，6月底前完成专项调查。 | 12月底前 | 许 兵于桂香、路敦庆 |
| 提升体育彩票销量 | 体育彩票全年完成7亿元销量。 |  | 12月底前 | 许 兵彭国胜 |
| 35 | 市政府研究室（5项） | 文稿起草 | 按照市委、市政府要求，及时高质量完成有关文稿起草工作。 | 按照有关时限完成 | 按照有关时限完成 | 杨建全 | 展宝卫 |
| 扎实开展“埋头苦干、争创一流，勇做新时代泰山‘挑山工’”主题实践活动 | 以求实、务实、扎实的作风和态度，谋思路、干工作、抓落实、求突破，当好市政府参谋助手，提高咨政水平，更好地服务全市经济社会发展。 | 按要求完成 | 按要求完成 |
| 开展“深入调研年”活动 | 协调各市政府领导，联系市政府各部门单位围绕市委、市政府重大决策、重要任务和重点工程及群众关心关注的热点难题，结合工作实际，确定课题，开展调查研究。 | 按照活动方案开展 | 12月底前 |
| 组织全市政府研究室系统写作培训班 | 邀请省、市有关业务专家在全市研究室系统开展专题讲座，提高研究室系统党员干部综合素质能力。 | 按计划推进 | 5月底前 |
| 开展决策咨询工作 | 编发《参阅文件》；组织市政府重大行政决策事项的专家咨询论证工作，为市委、市政府决策提供科学依据。 | 根据市领导安排和工作需要进行 | 12月底前 |
| 36 | 市林业局（5项） | 造林绿化 | 完成新造林面积7万亩，廊道绿化300公里，新建完善农田林网6万亩；新发展经济林4万亩。 | 共分春季造林、雨季造林和秋冬季造林三个节点。 | 12月底前 | 葛茂金李传生、焦 明 | 张红旗 |
| 森林镇村创建 | 创建市级森林乡镇6个、森林村居30个。 | 10月份开始检查验收，年底前公布名单。 | 12月底前 | 葛茂金焦 明 |
| 林地保护管理 | 加强林地保护管理，确保省对市考核不扣分。 | 全年开展，年底考核。 | 12月底前 | 葛茂金陈玉泉 |
| 做好新一轮新泰市国家级集体林权综合改革试验区建设工作。 | 1.发展10家新泰市级示范家庭林场。2.新建新泰市级示范林业专业合作社10家，争创省级、泰安市级示范社。3.完善新泰市林权流转交易中心（窗口）配套设施，建立乡镇街道林权流转交易中心（窗口）。4.深入实施新型职业林农培训工程。5.公益林政策性森林保险投保面积达到30万亩。6.建设农户与经营主体利益联结示范基地2处。7.新建田园综合体2处。 | 4月-11月，定期组织新型职业林农培训；10月新建新泰市级林业专业合作社10家；11月，公益林政策性森林保险投保面积达到30万亩；其他任务年底前完成。 | 12月底前 | 葛茂金李传生 |
| 森林防火 | 做好野外火源管控、基础设施建设、防火宣传、督导检查。 | 全年开展 | 长期 | 葛茂金张德涛 |
| 37 | 市统计局（4项） | 加强统计法治 | 建立完善长效机制，建立健全统计行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、领导干部违规干预统计工作记录制度、防范和惩治统计造假弄虚作假责任制等法治制度体系，研究制定统计执法检查工作规范，开展常态化“双随机”执法检查，严格实行统计数据造假“一票否决制”。 | 按照市委、市政府与省统计局部署安排，每年完成相应工作任务。 | 长期 | 董彦和郝金荣 | 展宝卫 |
| 深化统计改革 | 深入贯彻落实市委市政府《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》，全力推进GDP统一核算改革，做实GDP核算基础资料。按照全省统一部署，完善“四新”经济、民营经济、文化产业、健康产业、体育产业及旅游休闲产业等派生产业增加值核算，做好市级资产负债表编表准备工作。探索建立反映高质量发展统计体系、指标体系，健全R&D经费统计体系。 | 按照市委、市政府与省统计局部署安排，每年完成相应工作任务。 | 长期 | 董彦和朱元柱 |
| 37 | 市统计局（4项） | 全力做好经济普查 | 聚焦重点区域、重点领域，全程做好查遗补漏、去伪存真；做好协同联动、协作配合，充分利用部门行政记录，验证普查数据的准确性，解决普查对象配合程度低、相关指标数据不匹配等问题；加强检查指导与事后数据质量抽查，确保普查数据质量。 | 按照省经普办与省统计局部署安排，2019年完成第四次经济普查入户登记、数据审核工作，2020年发布普查数据。 | 2年 | 董彦和刘 林 | 展宝卫 |
| 持续强化基层基础建设 | 落实基层统计人才培育工程，推动纵向延伸，开展基层统计系列高、中级职称评价和聘任。推进企业“五有五化”建设标准的全面落实，提升企业统计基础工作规范化水平，确保企业统计数据质量真实可靠。做好新增“四上”企业入库进统业务培训与“四下”抽样单位核实工作。 | 按照市委、市政府与省统计局部署安排，每年完成相应工作任务。 | 长期 | 董彦和郝金荣、刘林、高伟、张伟民 |
| 38 | 市人防办（3项） | 人防信息化建设 | 组织落实国家、省人防办赋予我市的全国人防大数据建设试点和基于大数据的智能化人口疏散掩蔽系统建设试点工作。 | 10月底前完成软件开发和人防战备数据中心建设；11月底前完成系统应用调试；年底前完成试点项目验收。 | 全年 | 梁国言朱效建、许峰 | 赵德健 |
| 结建防空地下室建设管理 | 做好全市批准修建防空地下室、新增防空地下室竣工、新增防空地下室开发利用、征缴防空地下室易地建设费等工作。 | 上半年完成年度任务50%以上，12月底前全面完成年度任务。 | 全年 | 梁国言王化民、贾煜伟 |
| 自建人防工程建设 | 配合组织推进市纪委监委机关留置场所人防工程、市委党校学生公寓人防工程、冯玉祥小学和市直机关幼儿园人防工程、市广播电视台地下演播厅人防通信专业队工程建设。 | 年内完成冯玉祥小学和市直机关幼儿园人防工程、市委党校学生公寓人防工程建设。加快推进市纪委监委机关留置场所人防工程、市广播电视台地下演播厅人防通信专业队工程建设。 | 全年 | 梁国言、王化民、贾煜伟、张正 |
| 39 | 泰安银行（3项） | 加大支持实体经济、民营经济，主要经营指标较上年明显上升 | 年末资产总额达到590亿元，增速达到10%以上；存款增量较上年翻一番，余额达到485亿元；贷款投放新增30亿元。 | 6月底资产总额达到560亿元；存款新增25亿元；贷款投放新增15亿元。 | 12月底前 | 闫 明 | 展宝卫 |
| 资产质量较上年明显改善 | 年末，不良贷款率控制在3.5%以内。 | 6月末，不良贷款率控制在4%以内。 |
| 小微企业贷款增量扩面 | 贯彻落实国务院、央行、银保监会提升小微企业金融服务的工作要求，年末完成“两增两控”指标。 | 6月末“两增两控”指标完成过半。 |
| 40 | 市仲裁办（1项） | 推进金融仲裁，防范和化解金融风险。 | 抓好金融仲裁中心、地方金融组织仲裁中心、保险仲裁中心、典当行业仲裁中心四个金融仲裁专业机构建设，年内金融仲裁案件立案200件。 | 金融仲裁案件立案上半年完成100件，下半年完成100件。 | 12月底前 | 于 锋 | 鞠向群 |
| 41 | 市行办（3项） | 推进行业协会建设 | 开展信用体系建设、联合国采购推介等活动，引导行业协会发挥协会主体作用，开展各项活动，凝聚行业发展活力。 | 1.联合有关部门推进行业信用体系建设和市场主体公开承诺活动，引导行业协会开展诚信慈善活动。 2.组织参加联合国采购相关活动，营造良好氛围，引导鼓励一批资质良好的企业争取成为联合国采购合格供应商。做好联合国采购信息发布和宣传工作。 3.引导行业协会发挥作用，开展活动，增强协会凝聚力和向心力。 | 12月底前 | 陈 强 | 袁久党 |
| 改革改制和遗留问题处置 | 加快改革改制工作，推进系统遗留问题处置。完成泰安市鲁中煤矿设备物资供应中心解散清算工作。 | 年内完成鲁中煤矿设备物资供应中心审计评估、改制方案制定、职工权益兑付、企业破产清算、注销企业等工作。 |
| 禁化武履约工作 | 1.预计宣布三类监控化学品企业。 2.年度宣布三类、四类监控化学品企业。 3.迎接国际禁化武组织核查。 | 1.1月份，完成全市三类、四类监控化学品企业2018年度宣布工作。 2.9—10月份，完成全市三类监控化学品企业2020年度预计宣布工作。 3.做好迎接国际禁化武组织不定期核查准备工作。 |
| 42 | 市机关事务管理中心（10项） | 落实安全生产主体责任 | 抓好安全防范和隐患排查，确保安全生产、公务出行、食品安全零事故。 | 全年 | 12月底前 | 于海涛 | 张红旗 |
| 落实办公用房调配职责 | 协助抓好党政机关办公用房调配工作，创新探索办公用房调控机制，建立腾退、移交、调配完整工作链条，推行办公用房动态台账管理。 | 4月底前完成办公用房调配相关工作，12月底前建立调控台账。 |
| 提升物业指导管理水平 | 扩大政府采购覆盖面,强力推进社会化进程，完善物业管理质量标准体系，确保全年物业服务满意率达95%以上。 | 全年 |
| 提升资金结算服务水平 | 推动《政府会计制度》落地，建设账务数据联网查询系统，确保全年各类往来收支账目零差错。 | 10月前建成账务数据联网查询系统。 | 12月底前 | 于海涛 |
| 提升公务出行保障水平 | 拓宽公务出行保障渠道，完善租赁车辆管理机制，探索统管车辆与租赁车辆优势互补、统筹调度的管理模式。 | 全年 |
| 提升生活服务保障水平 | 优化供餐机制，提升用餐全时段供餐能力和水平，就餐人员满意度达90%以上。 | 全年 |
| 推动市政中心安防体系升级换代 | 组织实施市政中心综合安防升级改造工程，数字监控替代率达100%，模拟监控淘汰率达100%。 | 4月底前完成招标，12月底前完成改造。 |
| 提升市政中心消防隐患防控水平 | 组织实施市政中心消防系统维修改造工程，除自动报警系统外，其他消防设施更新、维保率达70%。 | 4月底前完成招标，12月底前完成改造。 |
| 提升市政中心基础配套建设水平 | 组织实施市政中心部分走廊吊顶及照明更换、市政大楼部分会议室更新改造等工程建设，推动办公环境优化提升。 | 根据预算审核情况及时推进 |
| 提升市政中心园林绿化水平 | 探索市政中心园林绿化管养模式，提升园林绿化建设水平，推动绿化体系功能提升，打造绿化美化精品工程。 | 全年 |
| 43 | 市公共资源交易中心（5项） | 工程项目交易全程电子化 | 推进评标评审专家电子签章制度 | 3月份发出通知，5月份试运行。 | 6月底前 | 董 光 | 展宝卫 |
| 采购项目交易电子模板化 | 政府采购公开招标服务类项目全流程电子化交易 | 5月份前试运营 | 6月份此类项目全面推开 |
| 推广网上商城采购模式 | 对通用货物、小额零星工程及限额以外的服务类采购项目直接采用“安采商城”交易。 | 根据市财政采购主管部门的批复，拟6月底前试运行。 | 12月底前 |
| 建设全流程管理平台 | 对电子交易平台进行全面升级，增加电子交易全流程的监督管理功能，实现交易过程监督全覆盖。 | 完成平台升级方案规划 | 7月底前实现平台试运行，9月全面运行。 |
| 拓宽公共资源交易信息共享面 | 推广公共资源交易系统手机APP软件使用，实现各交易主体和社会信息共享。 | 5月份前试运营 | 6月份后实现全面公开 |