附件1

泰安市第二轮省级生态环境保护督察反馈

意见整改任务清单

一、泰安市工业和信息化局对淘汰落后产能工作推进落实不够。肥城市7家、宁阳县2家砖瓦轮窑直到2021年5月初才实施关停取缔。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：已完成

（一）市工业和信息化局联合市生态环境局对全市淘汰类砖瓦窑企业淘汰情况进行现场督导检查，肥城7家、宁阳2家淘汰类砖瓦窑已经全部淘汰。

（二）2021年5月份，市工业和信息化局会同市发展改革委、市生态环境局等7部门联合转发《山东省利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》，利用综合标准，依法依规推动落后产能退出。2021年6月份，对砖瓦窑企业再次实行全覆盖、零缝隙、拉网式摸底排查，不留“死角”，不留“盲区”，确保淘汰到位。

二、泰安市商务局作为成品油监管牵头部门，监管存在盲区。督察组在东平县、新泰市等地先后发现企业自备柴油罐16个、流动加油车4辆、自备加油机4台。

整改时限：2021年9月底前取得阶段性成效，长期坚持

整改进展：已完成

（一）抓好督察反馈问题整改。泰山区、岱岳区、新泰市、东平县已于2021年7月底前完成督察反馈的自备柴油罐、流动加油车、加油机清理工作。

（二）明确部门责任。参照省级工作机制，重新明确了成品油质量监管部门职责。2021年6月，市成品油监管领导小组办公室召开全市成品油监管工作会议，印发《成品油市场监管重点整治任务分工》。2021年以来，市商务局制定了《泰安市成品油行业专项整治工作总体方案》，市市场监管局等11部门联合转发《清除无证无照经营的黑加油站点工作方案》，市生态环境局等5部门联合印发《关于建立在用车用油品溯源机制的通知》，市应急管理局制定了《泰安市成品油企业安全生产综合整治工作方案》，市税务局制定了《泰安市成品油行业税收专项整治方案》，通过制定出台一系列目标明确、措施得当、行之有效的工作方案，有力传导工作压力，压实工作责任。

（三）强化督导检查。2021年6月中旬至9月底, 市成品油监管领导小组办公室组织开展了全市2021年成品油市场专项整治“百日攻坚”行动，成立了5个督导组，对各县（市、区）、功能区持续开展现场督导，进一步摸排全市范围内自备罐、非法流动加油车、黑加油站（点）情况。

（四）做好疏堵结合。市交通运输局会同应急、公安、生态环境等8部门联合印发《泰安市企业自备油罐及装置（设施）监督管理规范（试行）》，明确了我市企业自备油罐备案及管理工作要求，明确对确实有需求、符合相关条件的企业自备罐申请，在严格限定企业内部自用的前提下，成熟一个审批一个。

三、泰安市交通运输局淘汰国三营运柴油货车不规范，灭失注销率偏高。泰安市累计淘汰国三营运柴油货车4710辆，其中拆解回收2746辆，核实灭失注销1964辆，灭失注销率高达41.7%。各县（市、区）淘汰国三营运柴油货车进展不平衡，肥城市仅淘汰24辆，东平县仅淘汰10辆。

整改时限：2021年年底前

整改进展：已完成

（一）市交通运输局加快推进国三营运柴油货车淘汰，严格落实《泰安市国三营运柴油货车淘汰工作实施方案》。全市各县市区、功能区工作专班按照《实施方案》确定的补贴标准和范围，督促和引导辖区内国三车业户淘汰国三柴油货车。截至目前，各单位均按时完成淘汰任务。全市各工作专班按照市交通运输局等五部门联合印发的《关于进一步做好全市国三营运柴油货车淘汰工作的通知》要求，逐车核实淘汰车辆审核资料，确保淘汰补贴车辆资料详实、准确。进一步加强与市公安局车管所信息沟通，现场核查已纳入淘汰车辆明细表的车辆信息和车辆状态；向各县市区、功能区工作专班推送车辆信息核查情况，指导和督促各工作专班开展车辆信息筛查，逐步优化和调整车辆数据和淘汰明细表信息。

（二）严格奖补资金发放管理。落实补贴资金管理要求，制定补贴资金分配方案；定期向财政部门推送国三营运柴货车数据，指导各县市区、功能区工作专班配合当地财政部门做好补贴资金拨付工作，截至目前资金发放金额5242万元，未出现骗补乱补现象。

（三）加强异地拆解报废车辆审核管理。及时将各县市区、功能区工作专班提交的异地拆解证明推送至市商务部门核查，累计推送查询异地拆解证180余证次。

（四）加快全市国三营运柴油货车淘汰。省政府下达我市国三营运柴油货车淘汰任务为4656辆，我市累计淘汰国三营运柴油货车5554辆，完成淘汰任务。

四、泰安市扬尘管控工作沟通协作机制不健全，建筑（拆迁）工地、道路建设、矿山修复工程裸露土地抑尘措施落实不到位，部分车辆带泥上路。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：达到序时进度，持续整改

（一）全面加强扬尘管理。市城市管理局按照“10个100%”标准，对123个项目，165个施工工地实施严格管控；推行“红黄绿”挂牌管理制度，对141处施工工地进行挂牌管理；不断加大巡查和执法力度，2022年以来，共出动人员2万余人次，车辆6300余辆次，巡查工地1.03万余处次，对不符合扬尘治理标准的工地重点加强督促整改、依法处罚，督促整改扬尘问题770处次。组织开展联合执法，查处各类违规违法运输行为47起，查处各类渣土车、半挂车88辆。同时及时处置道路污染68余处，责令相关责任单位第一时间清理，保持道路整洁。市住房城乡建设局将扬尘防治工作纳入建筑工程综合监管范围，成立工作专班，加大对县（市、区）指导帮扶及检查频次，督促各县（市、区）、有关功能区住建部门严格落实扬尘防控监管责任。市交通运输局全面落实《山东省交通运输建设工程施工扬尘防治导则》，建立施工工地扬尘管控清单，确保施工单位严格落实各项扬尘管控措施。市自然资源和规划局不定期开展现场检查，督促矿山企业和施工单位严格落实有关防尘降尘措施。

（二）强化部门协作联动。制定出台了《建筑垃圾长效管理机制实施意见》等文件，进一步明确城市管理、住建、自然资源、交通运输等部门扬尘管控职责，各部门各司其职、密切配合，协同推进全市扬尘污染管控。

五、泰安市水利局在地下水管控方面还存在漏洞，地下水超采、盗采问题多发。宁阳化工产业园内的山东华阳农药化工集团有限公司超采地下水问题长期存在；肥城东行环保建材有限公司抽取穆庄村灌溉水井水用于洗砂，未办理取水手续。

整改时限：2021年年底前

整改进展：已完成

（一）对山东华阳农药化工集团有限公司、肥城东行环保建材有限公司超采、盗采地下水问题进行了调查处理，进行处罚，2021年9月已整改到位。

（二）结合全国、省有关要求，组织开展全市取用水管理专项整治行动，泰安市印发《泰安市非法开采地下水专项清理整顿工作方案》、《泰安市水利局关于开展非法开采地下水专项排查整改工作的通知》，进一步明确排查范围、工作要求，逐条逐项核查未按规定办理《取水许可证》、未进行取水监测计量、未缴纳水资源税等事项，分类开展取用水清理整顿核查，按照“边完成、边销号”的原则，对发现问题逐个销号、核查督导，全部销号。加大巡查力度，对违规取水行为保持高压态度，发现一起打击一起，不断提高用水企业违法成本规范取用水行为，确保问题不反弹。

六、山东晋煤明升达化工有限公司建成之后关停华阳热电有限公司部分燃煤机组，但华阳热电有限公司又以所在地区唯一、不可替代民生热源燃煤机组的名义，继续正常生产。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：已完成

（一）严厉查处违法行为。针对山东晋煤明升达化工有限公司未落实项目环评批复文件中审批意见的违法行为，市生态环境局依法启动行政处罚程序，共处罚该企业人民币70万元，罚款已全部缴纳到位。

（二）妥善解决供热问题。宁阳化工园区公共管廊项目已于2021年2月开工建设，公用管廊设计总长度4035米，其中主管廊设计总长度1816米，截至2022年6月底，主管廊、各支管廊已全线贯通，完成安装任务。2022年1月8日，山东晋煤明升达化工有限公司、山东华阳农药化工集团有限公司、山东泰阳实业有限公司、泰安华阳热电有限公司、山东宁阳经济开发区管理委员会共同签订框架协议，由山东晋煤明升达化工有限公司收购泰安华阳热电有限公司，替代泰安华阳热电有限公司统一负责山东宁阳经济开发区供热。

（三）严格机组管理。由山东晋煤明升达化工有限公司收购泰安华阳热电有限公司，替代泰安华阳热电有限公司统一负责山东宁阳经济开发区供热。2022年4月，华阳热电有限公司#1、#2机组完成主体拆除工作，现场已经达到验收条件；5月已向省能源局提交了验收申请，等待省能源局组织验收。2022年6月份，#1机组并网发电，实现园区内热力有序衔接。

七、新泰市商务局监管非法机动车拆解只堵不疏， “反复治、治反复”问题突出。截至督察时，新泰市尚无有资质报废机动车拆解企业。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：已完成

（一）全面排查整治。新泰市以涝坡村为轴心，辐射周边10多个村，逐户逐院进行地毯式、无缝隙摸底排查，共排查出6个村11户存在非法车辆拆解私自经营现象。新泰市第一时间对经营场所进行了关停，对现场所有废旧机动车原料、配件等进行了清理，对占用土地进行了复耕；依法依规依纪对17名责任人进行了追责问责；本着疏堵结合原则，推进建设报废机动车回收拆解企业，目前，正在申请报废机动车回收拆解资质认定。

（二）认真举一反三。严格落实《报废机动车回收管理办法》，进一步压实属地责任，建立网格化监管体系，商务、公安、自然资源和规划、生态环境、市场监管等部门强化配合，联合督导、开展“回头看”，组织常态化巡逻，建立长效化清理整治机制。开展全市报废机动车回收拆解行业专项整治，组织各县（市、区）、功能区开展辖区报废机动车非法回收拆解窝点情况摸排，进一步规范报废机动车回收拆解企业生产经营。根据摸排情况，2022年1月，市商务局、市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境局和市市场监管局组成联合专项督导工作组，对新泰市汶南镇涝坡村非法拆解窝点进行清理整治，共涉及抓车1辆、人工12人、车辆10辆，现已全部整改到位。

八、东平县对于东平湖自然保护区问题整改等待观望。2020年以来，县委常委会、县政府常务会议均未对该问题整改工作进行专题研究。东平县仅于2020年12月对涉及的井口进行了封堵，未启动矿山地质环境恢复治理，至2021年5月底才将生产及附属设施拆除工作基本完成。

整改时限：2021年9月底前

整改进展：已完成

东平县3家铁矿企业已于2021年5月底前完成生产及附属设施拆除工作；东平县政府已于2021年8月底前完成对地面工业广场的复垦。

九、东平湖沿湖生态隔离带项目，道路压占东平湖市级湿地自然保护区缓冲区。东平湖附近尚存在围湖养鱼，均位于自然保护区缓冲区。

整改时限：2021年8月底前取得阶段性成效，长期坚持

整改进展：达到序时进度，持续整改

（一）严肃处理东平湖沿湖生态隔离带项目占压自然保护区缓冲区问题。2021年8月，对东平湖沿湖生态隔离带的建设主体东平县交通运输局处罚1210.1896万元；针对项目设计、施工把关不严，造成项目占压缓冲区问题，东平县依法依规依纪对5名责任人员实施责任追究。

（二）关停了东平县银山镇顾庞村和山赵村的2处围湖养鱼点，并清理了鱼苗，清除了投饵机、围网等养殖辅助设施。下一步，将持续加强自然保护区内非法旅游、违规养殖等行为的巡查检查，巩固整治成效，发现一起，处理一起。

十一、2021年以来，泰安市环境空气质量持续恶化。1-4月份，泰安市优良率同比恶化7.7个百分点，重污染天数同比增加3天，综合指数同比恶化3.4%，PM10同比恶化7.4%。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：达到序时进度，持续整改

（一）加强工业治理攻坚。先后印发《泰安市2021年大气污染防治实施方案》《泰安市挥发性有机物集中整治攻坚行动方案》《泰安市2021年夏秋季挥发性有机物错峰生产调控工作方案》《泰安市2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《泰安市2022年臭氧污染防治攻坚战实施方案》《泰安市2022年大气污染防治实施方案》，深入推进全市大气污染防治攻坚。2021年对全市327家涉挥发性有机物重点企业进行生产调控；累计淘汰22台35吨及以下燃煤锅炉，完成310家工业企业扬尘无组织排放深度治理，建成大气污染热点网格29个、空气质量微观站229个，实现空气质量监控重要点位全覆盖。2022年1月，组织开展全市大气攻坚集中整治“回头看”行动，2022年3月，组织开展了全市臭氧污染防治攻坚战。2022年4月，开展涉气企业排查整治专项行动。

（二）加强城市扬尘管控。市生态环境、城管、自然资源、交通等部门各司其职，强化施工工地、道路保洁、露天矿山、餐饮油烟等管控，提高城市扬尘和餐饮油烟精细化监管水平。

（三）加强秋冬季治理攻坚。2021年11至12月，在全市范围内组织开展大气攻坚集中整治行动，全力推进秋冬季大气污染防治综合治理。结合实际及时修订了减排清单。

（四）加强移动源污染管控。强化联合执法，2021年至今，市生态环境、公安、交通等部门开展联合执法检查90余次，抽测柴油货车1400余辆，查处责令维修复检超标排放车辆23辆，完成对全市机动车检验机构三轮次的全覆盖检查，累计暂停联网整改30家次，其中处罚2家、罚款20.067万元。继续推进非道路移动机械摸底调查、编码登记及号码喷涂等工作，开展了“斩污清源”专项整治强化检查。强化油品质量监管，市场监管系统共排查涉黑加油站点问题线索300余个，发现黑加油站点20个，均第一时间予以清除。截至2022年7月底，已对泰城城区相关重点区域土方开挖项目68台作业施工的挖掘机械设备安装了随动喷淋设备，以有效控制现场施工作业扬尘污染。

（五）加强专家技术支持。成功列入生态环境部首批细颗粒物和臭氧协同控制“一市一策”驻点跟踪城市，2021年6月起，由复旦大学牵头对我市开展为期2年的驻点跟踪研究。邀请国内知名专家学者来我市指导细颗粒物和臭氧污染协同防控工作。2021年，组织专家团队开展夏季VOCs治理专项帮扶行动，共检查点位900余个，发现问题300余个，已整改完成97%以上。

2022年1—7月，全市臭氧浓度同比改善3.6%，改善幅度全省第一；优良天数比例同比改善5.2%，改善幅度全省第二；综合指数同比改善9.5%，改善幅度全省第三。

十二、运输结构依然偏汽运。泰安市2018年多式联运货运量204万吨，较2017年下降19%；2019年为162万吨，较2018年下降20.6%；2020年为168万吨，仅比2019年增长3.7%。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：达到序时进度，持续整改

（一）加快推进泰安港项目建设。2021年8月底，老湖作业区完成交工验收并全面投入使用。大清河航道疏浚工程已全面展开，项目已累计完成投资4.66亿元，占总投资的60.2%。

（二）加快铁路专用线建设。积极与有铁路专用线建设意向的单位、企业对接，加强沟通联络。重点推进兖矿东平陆港有限公司铁路专用线建设，截至2022年7月底，项目已全面开工建设，铁路通站道路路基、铁路职工宿舍、信号楼等正在施工中。

（三）积极调整运输结构。引导企业采用铁路、水路等低污染低能耗运输方式，压缩大宗物料和危险化学品公路运输量。

十三、市、区两级道路保洁管理标准不一，城乡结合部、城中村、背街小巷等区域道路保洁标准低，积尘负荷高。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：已完成

（一）加强市、区环境保洁业务指导。严格按照《关于开展突出生态环境问题“十大攻坚行动”的实施方案》要求，对泰城城区道路保洁工作进行专项整治，不断提高道路保洁标准。2021年11月，召开全市冬季环卫工作会议，印发《关于进步加强城区道路深度保洁的通知》，明确具体要求。

（二）加强精细化管理。市级管理区域全面推行“5+1”作业模式，全面开展精细化管理，优化作业方式，结合实际对道路进行机扫、洒水和冲洗作业，在适合作业天气下，城区31条主道路达到每天湿扫3次、洒水4次，重点点位周边道路增加作业频次；2021年12月起，截至2022年7月21日，环卫保洁部门共出动人员近36万余人次，对市管31条道路根据天气适时进行机扫约41万余公里、洒水累计作业约17万余公里。

（三）强化日常保洁。加强市级环卫作业监督考核，深入推进城区主次干道深度保洁工作，强化中心城区检查指导，开展精细化检查，实行网格片区监督，每日统计、月度检查、专项检查、联勤联动检查相结合，发现问题及时督促整改。

十四、城中村、老旧小区清洁取暖覆盖率不高，燃烧散煤现象依然普遍。

整改时限：2021年年底完成

整改进展：已完成

（一）加强组织领导。成立由市长任组长，相关副市长为副组长的泰安市清洁取暖推进工作领导小组，截至2021年10月底共召开专题会议11次；现场暗访5次，覆盖9个县市区（功能区）31个乡镇，61个村庄，185户；制定《泰安市2021年冬季清洁取暖建设实施方案》，印发《泰安市冬季清洁取暖示范项目管理办法》和相关7项技术导则；组织第三方到各县市区进行相关技术督导和竣工资料帮扶；试行日调度制度，每天上报工作进展情况。各县市区（功能区）已成立由政府、管委主要领导任组长，分管领导任副组长，抽调精干力量组成清洁取暖推进小组。建立市领导包保责任制，成立七个督导组，每个督导组由一位市领导包保，2021年7月至10月每月督导一次。加强宣传，通过电视、报纸、自媒体等形式宣传清洁取暖政策；发放明白纸，悬挂条幅宣传清洁取暖知识和使用清洁取暖的优点。截止2021年底，全市城市（县城）清洁取暖完成311.7865万平方米，其中城区192.8046万平方米，县城118.9819万平方米，清洁取暖覆盖率达85%，完成目标任务。

（二）实施散煤清洁化治理。继续在清洁取暖工程覆盖不到的区域实施散煤清洁化治理，严厉打击销售劣质散煤行为，深入宣传，营造良好的舆论氛围，深化 “洁净型煤+节能环保炉具”的推广。强化监督检查，严厉打击销售劣质散煤行为，开展联合执法5次，查处劣质散煤销售行为6起，加大煤质检测力度，共抽检煤炭样品420批次，巩固全市劣质散煤“清零”效果。在9个乡镇开展试燃试烧工作，增强群众使用清洁煤炭和环保炉具认知度。2021年，推广使用洁净煤8.7028万吨，节能环保炉具6079台，完成目标任务。

十五、企业扬尘防治措施落实不到位。泰山区科正新型建材有限公司破碎机密闭不严，粉尘收集未设置集气罩；东平瑞鑫建材有限公司物料粉尘收集、处理效率较差，厂区道路和车间内部积尘严重。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：已完成

（一）督促企业落实扬尘防治措施。泰山区科正新型建材有限公司破碎机已采取密闭措施，粉尘收集集气罩已安装完成，物料传送带已加罩封闭。东平瑞鑫建材有限公司制定了综合整治方案，全面加强精细化管理，提升扬尘污染防治水平。2021年8月底前已全部整改到位。

（二）认真举一反三。对辖区内工业企业料场堆场等扬尘污染源开展排查整治，加大对企业监管力度，对环境违法行为依法依规立案处罚，2021年全市累计完成310家工业企业扬尘无组织排放深度治理。

十六、VOCs治理设施建设、运行不规范。东平县山东新东岳再生资源科技有限公司废气收集效率低，车间内异味刺鼻；岱岳区泰安市城区西部热源PPP项目，部分工件露天刷漆；泰山区兴城汽车修理中心喷漆作业无相关治理设施。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：达到序时进度，持续整改

（一）推进督察反馈问题整改。新东岳再生资源科技有限公司已优化原料配方，原料中增加除味剂，源头控制异味产生；同时对胶粉再生生产线增加皮帘，减少无组织排放，确保废气有效收集。岱岳区泰安市城区西部热源PPP项目现已全部采购成品件进行组装，无露天刷漆现象。泰山区兴城汽车修理中心现场不存在喷漆设备和痕迹。以上问题已于2021年8月底前完成整改。

（二）开展专项帮扶行动。组织专家团队开展夏季VOCs治理专项帮扶行动，指导企业强化VOCs治理设施建设、运行管理，确保达标排放。制定了《泰安市挥发性有机物集中整治攻坚行动方案》，召开了全市挥发性有机物攻坚会议，压实各方责任，扎实推进夏季挥发性有机物治理攻坚行动。开展VOCs治理巡回培训大宣讲，邀请行业专家从技术、政策、典型案例等方面进行全方位解读，实现县（市、区）、功能区全覆盖。

（三）实施工业VOCs治理攻坚。2021年6月至7月，组织开展挥发性有机物专项攻坚行动，累计排查点位959个，发现问题385个，全部组织整改。2021年12月，制定印发挥发性有机物治理督导检查工作方案，成立督导检查组，开展VOCs治理暨涉气工业企业专项执法检查。

十七、出境断面水质不能稳定达标。2021年1-4月份，泰安市水环境质量指数排名全国倒数第20、全省倒数第2。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：达到序时进度，持续整改

（一）强化源头治理。出台了《泰安市入河湖排污（水）口溯源整治及规范化管理工作方案》，开展入河湖排污（水）口溯源、整治，完成了省级下达的3578个入河排污（水）口溯源，清单内72处工业企业生产废水排口及城镇污水集中处理设施排口完成整治；将合法入河排污口纳入日常监管，定期开展监督监测，发现问题及时移交、调查、处理。

（二）加强基础设施建设。新泰市建立排水管网建设管理专班，加强管网建设和管理力度，加快实施污水管网修复改造，推进南公南村自然沟改造工程，解决南公南村自然沟污水恶臭异味问题；推进新汶街道张庄社区自然沟改造工程，将张庄社区西侧自然沟污水并入污水管网收集；推进柴汶河污水管网修复改造工程，对柴汶河西良村段、西周河南公南村段等6处破损点进行修复改造，完成9.6公里雨污合流制管网改造，实施城区污水管网巡检。柴汶河南宋大桥人工湿地和新汶污水厂尾水人工湿地工程均已开工建设，柴汶河南宋大桥人工湿地已完成工程量72%，新汶污水厂尾水人工湿地工程已完成工程量53%。投资4亿元建设新泰城南污水处理厂，铺设污水管网25.3公里，目前主要构建筑物主体已建设完成，设备安装已完成,正在进行单机调试。加快推进明堂河生态保护修复工程建设进度，截止2022年6月，明堂河生态修复工程已基本完工，共计完成土方开挖250.3万方、生态驳岸及河岸挡墙建设6276米、截污管线敷设8899米、引水管线6754米。2021年8月，明堂河河道水体生态修复及湿地建设项目完成主体工程建设，2021年11月中旬完成水生植物种植，目前正在试运行，2022年5-6月补种部分水生植物。

（三）强化河湖长责任落实。规范巡河湖管理，在全省率先探索建立了《泰安市河湖长巡河湖情况分级管理通报制度》，自2021年7月起实施河湖长巡河湖情况分级管理通报，市级对县、乡两级河湖长巡河湖情况每月一通报；县级对乡、村两级河湖长巡河湖情况每旬一通报。各级河湖长巡河湖主动性、责任感、使命感明显增强，县、乡级河湖长巡河率、问题整改率显著提升。组织各县（市、区）、功能区完成2022-2024年一河（湖）一策修编，深入开展河湖四乱排查整治，全市河湖面貌明显改善。

（四）加强重点河湖水质监测。开展重点河流断面水质例行监测，综合分析人工监测、自动在线监测数据，研判断面达标形势，保障断面水质达标；采取约谈、督导、挂牌督办等多种形式，全力推进辖区柴汶河、明堂河等重点河流水质改善。针对泰安城区污水直排问题，开展城区河道巡查督导和应急处置。2021年，水环境质量指数排名已退出全国倒30，柴汶河西高村桥、明堂河南许村桥均达到考核要求。2022年1-7月份，我市6个国控断面中4个断面达到三类及以上优良水体，优良水体比例为66.7%，达到目标考核要求。

十八、城镇污水治理设施欠账较多。泰安市城区排水管网未明确统一监督管理部门，缺少系统整治，管网底数不清。梳洗河沿线部分污水管网断裂，出现多处泄漏点。肥城、宁阳、东平等县（市）建成区内尚有350多公里雨污混流管网未实施改造。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：达到序时进度，持续整改

（一）加快推进梳洗河生态保护修复工程实施。梳洗河生态保护修复工程征地拆迁清障主要涉及梳洗河及支流双龙河、唐庄河，目前工程建设施工接近收尾，完成土方开挖122万方，清淤15.4万立方，污水井496座，挡墙5400米，敷设管网14.5公里。泰山区开展梳洗河沿线突出水环境问题排查，加大日常巡查力度、密度，发现问题及时移交处置。2022年1-7月，梳洗河水质改善，除氨氮超标外，其余指标均达到地表水Ⅳ类要求。

（二）推进泰城管网改造。2022年3月29日市政府办公室印发了《关于进一步做好城市排水管网排查及雨污分流建设工作的通知》（泰政办发明电〔2022〕5 号），明确了排查标准、排查范围、目标任务及工作要求，对各县市年度管网排查及雨污分流任务进行了细化分解。制定了《泰安市城市排水管网排查和雨污分流督导工作方案》，成立以市城市管理局主要负责同志为组长，市生态环境局、市住建局、泰山城建集团分工负责同志为副组长的工作专班，专班下设5个督导组。6月1日至16日，分5个督导组分别对各县市区、功能区排水管网排查及雨污分流开展情况进行专项督导。今年以来，与泰山城建集团召开会议9次，现场督导4次。通过会议督导、现场协调等方式，统筹解决管网排查中存在的问题，确保工作顺利开展。

（三）推进县（市）雨污合流改造。2022年以来，新泰市已全部完成共计563公里雨水、污水管线普查，肥城市已排查14.1公里(累计已排查65公里)，宁阳县已完成排查35公里，东平县已完成排查16.6公里。截至2022年7月底，新泰市已完成改造2.34公里，肥城已完成改造4.7公里，宁阳县已完成4.5公里，东平县已完成改造9.8公里。

（四）举一反三，强化监管。以“四不两直”等方式进行督导检查，自2021年11月份以来，组织开展入河排污口排查整治工作，共排查河道排污口54处，整治完成48处。2022年4月，市生态环境保护委员会办公室印发《泰安市城市建成区污水直排综合整治攻坚行动实施方案》，进一步组织开展城市建成区污水管网排查维护，推进雨污分流管网改造。2022年以来，泰城黑臭水体整治工作专班开展河道检查67次，发现问题46项，下达督办通知书9次，已督促整改完成43项，剩余3项正在积极整治中。

十九、东平县部分社区污水处理站未正常运行。新泰市尚有5个乡（镇）未建设集中式污水处理设施，已建成的运行效果较差。

整改时限：2022年6月底前

整改进展：已完成

（一）限期整改。东平县梯门镇污水处理厂和老湖镇水浒社区、水泊社区污水处理站已于2021年8月恢复正常运行；新泰市小协镇、翟镇污水处理厂已于2021年8月完成技术升级与设备改造，实现正常收水，设施正常运转；2022年6月底，放城镇、石莱镇建设完成相关污水处理设施。

（二）完善机制。市住房城乡建设局制定印发了《2021年泰安市建制镇生活污水治理攻坚行动方案》，在全市范围内开展排查整治。

（三）强化监管。按照《山东省“十四五”农业农村生态环境保护行动方案》要求，对农村生活污水处理设施正常运行率较低的县（市、区）、功能区进行预警、督导、约谈，着力提升治理成效。截至2021年12月，已建成的农村污水处理设施正常运行率达到89.19%，完成目标任务。

二十、危险废物监管不到位。泰安市腾跃环保科技有限公司危废处置不及时，料坑中多种待处理的危险废物混存，焚烧车间异味较大；宁阳盛运环保科技有限公司螯合飞灰超期超量存放；泰安市泰山拆车股份有限公司露天拆解作业，危废出入库计量不规范，废机油到处洒落。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：已完成

（一）落实问题整改，开展危险废物专项排查整治。泰安市腾跃环保科技有限公司立即对料坑中约2000吨危废进行了处理，已全部完成处理，消除了异味问题。宁阳盛运环保科技有限公司建设飞灰填埋场一区3万立方填埋区，完成全部暂存飞灰的安全填埋处置。泰安市泰山拆车股份有限公司所涉及的督察反馈问题已完成整改。市生态环境局、市工业和信息化局、市公安局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市应急管理局等部门在全市范围内联合开展了危险废物拉网式起底式排查整治、固废危废攻坚等多项专项行动，排查各类危险废物产生单位772家、重点点位118个，整治各类环境问题645个。

（二）开展危险废物规范化管理评估。2021年，对各县市区完成危险废物环境规范化管理评估工作，共考核涉危险废物企业128家，其中重点产废单位79家、经营单位29家，一般产废单位20家。

（三）组织开展危险废物环境管理培训。2021年12月，对全市危险废物产生单位、全市生态环境系统固废管理人员开展了视频培训。

（四）加强部门配合联动。市生态环境、公安、交通等部门制定了《关于加强危险废物监督管理工作的通知》，强化市直各部门对危险废物监管各环节职责落实，进一步压实属地责任，完善网格化监管体系及长效化清理整治机制。截至2022年8月，共侦办危废案件11起，抓获27人，打掉窝点12处。

二十一、“渣土围城”问题尚未根本解决。泰安城区现有58处渣土堆待处置。

整改时限：2021年8月底前取得阶段性成效，长期坚持

整改进展：已完成

（一）分类处置，妥善处理积存泰城渣土堆。泰城积存渣土堆236处，各区（功能区）按照“一处一策”方案要求，截至2021年8月底认可销号236处，其中完成清运销号195处、可视为销号41处（项目回填留用31处、原地生态封存10处）；截至2021年12月，已全部处置完成。新泰市经全面排查，11处渣土堆已全部覆盖到位；按照分类处置原则对9处渣土清运出场，2处暂存土堆定期检查覆盖洒水降尘情况。

（二）2021年4月出台实施《泰安市城市建筑垃圾管理办法》，制定印发《建筑垃圾长效管理机制实施意见》，建立市级联席协调机制，每周组织召开泰城积存渣土清运处置调度会，推进问题整改。与各区（功能区）开展座谈，拟定规范渣土运输车辆相关管理规定。“一机制、一平台”建设正在进行数据融合。

二十二、建筑垃圾、工业固废乱堆乱放。东平县大清河南侧大坝内龙崮村至戴村坝段，堆存部分生活垃圾、建筑垃圾，部分页岩渣土直接倾倒至农田。

整改时限：2022年4月底前取得阶段性成效，长期坚持

整改进展：已完成

（一）强化重点问题整改。东平县大清河南侧大坝内龙崮村至戴村坝段垃圾及渣土已全面清理，同时对大清河南侧垃圾、渣土乱倾乱倒情况全面排查整治。

（二）全面开展建筑垃圾排查整治。出台并落实《泰安市城市建筑垃圾管理办法》，印发《建筑垃圾长效管理机制实施意见》，建立市级联席协调机制，要求严格源头管理，加强扬尘监管，强化机械设备、车辆管理，合理利用建筑垃圾。县（市、区）加大排查力度，完善问题台账，实行挂账销号，制定渣土清运方案。

（三）强化工业固体废物执法监管。以涉危废企业、废弃厂房等重点场所、污水处理厂污泥为重点，开展了固废危废集中整治攻坚行动，严厉打击涉固体废物环境违法行为。

二十三、部分单位污泥暂存、处置不规范。泰安市多家污水处理厂、企业污泥存放、转运不符合要求。部分单位污泥转运联单记录弄虚作假。

整改时限：2021年10月底前取得阶段性成效，长期坚持

整改进展：已完成

（一）加强督促指导。市城市管理局制定了《泰安市城市污水处理厂污泥处理处置攻坚行动实施方案》，指导各县（市、区）开展城市污水处理厂污泥处理处置集中整治攻坚，对污泥产生、积存、转运、处置等环节加严管理，确保城市污水处理厂污泥安全达标处置；成立两个工作组，对各县（市、区）、功能区污水处理厂污泥处置情况进行专项检查；每月调度全市11座城市污水处理厂污泥产生量和污泥处置方式，核查数据，确保上报数据准确、污泥全部处置。

（二）强化污水处理厂污泥排查整治。组织对辖区内污水处理厂污泥进行排查，督促企业规范贮存处置污泥。各县（市、区）、功能区建制镇生活污水处理设施目前多数不产生污泥；部分产生的少量污泥交由相关企业，实现脱水污泥无害化处置。

二十四、矿产资源违规开采，造成生态破坏。肥城市万方建材有限公司石灰岩矿、岱岳区道朗片区石灰岩矿山等开采方式野蛮粗放，山体受损严重，治理修复困难；同时，3处矿区均存在越界开采的问题。肥城市安临站镇借“修复生态”之名，行开采之实，“开发式治理”变形走样。督察发现，泰安市2019年以来发现非法采石采砂问题137起，私挖盗采呈高发态势，屡禁不止。

整改时限：2021年年底前取得阶段性成效，长期坚持

整改进展：达到序时进度，持续整改

（一）2021年8月底前，对岱岳区道朗片区石灰岩矿山和新泰市放城鑫兴石料厂未落实阶梯式开采和存在越界开采问题进行行政处罚；对安临站镇借生态修复项目之名行开采之实问题，肥城市依法依规依纪对9名责任人员进行追责问责。

（二）岱岳区道朗片区涉及第一轮中央环保督察整改的石灰岩废弃矿山已于2021年9月底前完成恢复治理。肥城市万方建材有限公司石灰岩矿已于2021年12月底前完成恢复治理。

（三）在全市范围内开展山石矿山集中整治攻坚行动，2021年共排查现场点位1514个，发现问题150个，均已完成整改，共取缔、处罚有关违法行为9起。

二十五、畜禽养殖污染问题依旧突出。泰安市部分畜禽养殖场粪污处理设施建设标准不高，运行不正常，因异味、污水外排导致的信访较多。督察期间，接到有关畜禽养殖污染的信访举报件共计264件，占比17.6%。

整改时限：2021年8月底前取得阶段性成效，长期坚持。

整改进展：已完成

（一）加强畜禽养殖粪污处理指导监督。涉及养殖场户已经按照“一控两分三防两配套一基本”要求，加强粪污处理设施标准化建设，配套建设了污水收集输送系统，设施已经正常运行。组织人员赴淄博学习畜禽异味处理先进技术，提高畜禽养殖粪污资源化利用水平。

（二）深入开展集中整治攻坚行动。2021年6月中旬至7月底，在全市范围内开展畜禽养殖污染集中整治攻坚，集中整治畜禽粪污直排、粪污处理设施建设标准不高、配建设施运行不正常、养殖异味扰民、粪污处理档案资料记录不全等5方面问题。2021年8月，市畜牧兽医事业发展服务中心专项督导组抽查省环保督察涉及养殖场户举报案件28件，发现问题场户11个，已整改完成。

二十八、巡河流于形式。宁阳县南四湖流域虽设立了三级河长，但部分河长徒有其名，对巡河区域、水域现状、入河排污口等相关情况“一问三不知”，更甚者不知道自身的“河长”头衔。督察组调阅巡河APP行动轨迹，发现河长巡河范围窄、路程短等问题普遍存在，部分县、乡（镇）级河长多次巡河均在同一位置。

整改时限：2021年年底前

整改进展：已完成

（一）市河长办组织宁阳县对河湖长制落实情况开展专项督导，宁阳县河长办下发了《关于做好第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改的通知》，要求镇、村级河长严格按照有关规定切实开展河湖巡查，进一步明确镇、村级河长的巡查频次、巡查方式、巡查内容，切实保证巡河质量，并对各乡镇河长履职情况进行了督导检查；针对反馈问题，县河长办下发通知，紧盯问题进度，已经完成整改 。

（二）举一反三，市级组织对各县市区、功能区5次督促，要求严格落实河湖长制各项工作。落实河湖巡查分级管理通报制度，在全省率先探索建立了《泰安市河湖长巡河湖情况分级管理通报制度》，自2021年7月起实施河湖长巡河湖情况分级管理通报，市级对县、乡两级河湖长巡河湖情况每月一通报；县级对乡、村两级河湖长巡河湖情况每旬一通报。各级河湖长巡河湖主动性、责任感、使命感明显增强，县、乡级河湖长巡河率、问题整改率均显著提升，进一步夯实了河湖保护治理制度基础；2021年9月市政府召开全市河湖长制工作推进会暨业务培训视频会，组织专题培训。2021年7至10月，县、乡两级河湖长累计巡河湖6314次，综合巡河率由63.72%提升到99.43%；累计发现问题166处全部完成整改，问题整改率达到100%。

（三）持续推进河湖“清四乱”常态化。结合全市突出生态环境问题“十大攻坚行动”，开展全市河湖生态问题集中整治攻坚行动，对辖区内所有河湖开展拉网式排查，全面排查各类河湖“四乱”等问题，做到排查河湖全覆盖、无遗漏，排查区域无空白、无死角，排查发现问题立即组织整改，确保河湖“四乱”问题动态清零。

二十九、新泰市放城镇放山村241省道两侧有5处洗砂场，洗砂废水经自然沟渠直排泗河。

整改时限：2021年8月底前取得阶段性成效，长期坚持

整改进展：已完成

（一）新泰市放城镇放山村241省道两侧5处洗砂厂已全部清理取缔。

（二）深入开展“散乱污”集中整治攻坚行动。2021年6月中旬至7月底，在全市范围内开展“散乱污”集中整治攻坚行动，全市共排查点位2493个，发现问题企业470个，全部组织整改。对“散乱污”企业整治进行常态化监管，确保“散乱污”企业取缔整治到位。

三十、宁阳县葛石镇、伏山镇污水处理站“建而不用”，污水直排汉马河、洸河；乡饮乡、东疏镇、堽城城镇等污水处理站运行不正常。新泰市放城镇、石莱镇尚未建设乡镇生活污水处理站，废水直排环境。

整改时限：2022年6月底前

整改进展：已完成

（一）强化问题整改。2021年7月，宁阳县葛石镇、伏山镇、东疏镇、堽城镇等污水处理设施均已正常运行。2022年6月底，放城镇、石莱镇建设完成相关污水处理设施。

（二）举一反三。2021年12月开展全市乡镇污水处理厂核查，督促各相关县（市、区）对排查发现问题进行整改。

三十一、部分畜禽养殖废水处置不当。宁阳县伏山镇芝峰养殖场恶臭扰民，群众反映强烈，大量养殖废水贮存在无防渗措施的蓄水池内，汛期雨污混流至洸河；太和畜禽养殖合作社废弃场区废水直排外环境，新场区雨污不分，粪污露天堆放，污水横流。

整改时限：2021年9月前取得阶段性成效，长期坚持

整改进展：已完成

（一）推进反馈问题整改。宁阳县伏山镇芝峰养殖场场内露天堆放粪污已清除；2021年9月底前已完成场内污水贮存池修缮、排污管道疏通、雨污分流设施建设，实行雨污分流，达到三防标准。泰和畜禽养殖合作社废弃养殖区最南端棚舍外粪污已清除，老化破裂水管已修复，新场区污水已加盖防雨棚。

（二）举一反三。全面推进南四湖流域畜禽养殖场户粪污资源化利用工作，新泰市、宁阳县南四湖流域畜禽粪污资源化利用率均达到90%以上。